附件

1-7月各乡镇互联网经济建设项目任务进度表

| 乡镇 | “互联网+蜜柚产业”试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夯实品控溯源监控示范基地建设 | 其中： |  | O2O便民服务站 （个） |  | 培训互联网新型人才（名） |  | 村（居）实现互联网化服务提升工程 | 孵化中小微互联网创业企业（家） |  |  |
|  |  | 一期建设情况 | 二期建模情况 | 计划数量 | 已完成 | 计划数量 | 已完成 |  | 计划数量 | 已培育 |  |
| 合计 | 11000 | 2410 | 4400 | 240 | 64 | 1500 | 440 | 10 | 125 | 25 |  |
| 文峰镇 | 1000 | 完成 | 0 | 8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 山格镇 | 1000 | 完成 | 400 | 13 | 13 | 100 | 0 | 已完成 | 10 | 10 | 2 |
| 小溪镇 | 1500 | 完成 | 1500 | 23 | 23 | 200 | 70 | 已完成 | 10 | 10 | 1 |
| 坂仔镇 | 1500 | 未动工 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 无进度 |
| 南胜镇 | 500 | 未动工 | 0 | 11 | 0 | 100 | 0 | 已动工 | 10 | 0 | 9 |
| 五寨乡 | 500 | 完成 | 0 | 9 | 0 | 50 | 35 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 国强乡 | 500 | 完成 | 0 | 14 | 0 | 50 | 36 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 安厚镇 | 750 | 完成 | 0 | 22 | 22 | 100 | 72 | 已动工 | 10 | 0 | 5 |
| 大溪镇 | 500 | 未动工 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 无进度 |
| 霞寨镇 | 1500 | 完成 | 1500 | 26 | 26 | 150 | 60 | 已完成 | 10 | 3 | 3 |
| 崎岭乡 | 250 | 未动工 | 0 | 13 | 13 | 50 | 30 | 已动工 | 5 | 0 | 7 |
| 九峰镇 | 500 | 未动工 | 0 | 25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 | 无进度 |
| 芦溪镇 | 500 | 未动工 | 300 | 17 | 0 | 100 | 70 | 已动工 | 10 | 0 | 8 |
| 长乐乡 | 250 | 完成 | 0 | 9 | 9 | 50 | 35 | 已动工 | 5 | 0 | 5 |
| 秀峰乡 | 250 | 完成 | 0 | 10 | 10 | 50 | 35 | 已动工 | 5 | 2 | 4 |

（以上数据由县经信局提供）