附件

2018年1-4月公共配套项目竞赛情况

| 总序 | 分序 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 新建或续建项目 | 总投资 （万元） | 2018年计划完成投资（万元） | 当年累计完成投资 （万元） | 年度计划投资完成率% | 目前形象进度 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、比五湖四海配套提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）绿道网建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 花山溪绿道 | 南山桥至西环路2KM | 新建 | 800 | 800 | 280 | 41.25 | 正在进行前期工作 | 城投 公司 |
| 2 | 2 | 牛头溪绿道 | 延寿桥至厝丘桥3.5km | 新建 | 600 | 600 | 200 | 41.67 | 正在进行前期工作 | 城投 公司 |
| 3 | 3 | 迎宾大道绿道 | 9.5km | 新建 | 3000 | 3000 | 930 | 41.67 | 开工建设，完成3.75km | 城投 公司 |
| 小计 |  |  |  |  | 4400 | 0 |  | 41.59 |  |  |
| （二）园林绿化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 驯水湿地林语花海 | 占地约200亩 | 新建 | 2600 | 2600 | 800 | 37.69 | 预算审核 | 城投 公司 |
| 5 | 2 | 驯水湿地公园 | 占地约100亩 | 新建 | 1300 | 1300 | 500 | 40.00 | 预算 | 城投 公司 |
| 小计 |  |  |  |  | 3900 | 3900 | 1300 | 38.46 |  |  |
| 合计 |  |  | （一）+（二） |  | 8300 | 8300 | 2710 | 40.12 |  |  |
| 二、比市政道路和管线基础设施配套提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 迎宾路道路改造工程(含雨水、污水改造、供水管道工程) | 全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道），雨水管道10公里，污水改造10公里，供水8公里 | 续建 | 32150 | 16950 | 6500 | 47.20 | 完成3.8公里沥青路面及管道铺设 | 城投 公司 |
| 7 | 2 | 平和县城北区路网工程（含污水管道） | 北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程，污水管道5公里 | 续建 | 42000 | 23000 | 6800 | 33.91 | 奇兰路路面已完工、阳光路、阳明路在铺设市政管网 | 城投 公司 |
| 8 | 3 | 平和县城正兴大道路面改造工程 | 长6363，道路红线宽度40米 | 新建 | 30000 | 24500 | 8000 | 36.73 | 完成前期工作 | 城投 公司 |
| 9 | 4 | 平和工业园区工业大道 | 建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里 | 续建 | 15000 | 3870 | 1900 | 59.43 | 开工建设，完成1.5km | 工业 园区 |
| 10 | 5 | 平和县五寨至观音亭公路 | 三级公路，路线长5.2公里 | 续建 | 11000 | 5350 | 1370 | 52.34 | 完成2km | 交通局 |
| 11 | 6 | 和平路 | 长420米，道路红线宽度26米，先做211米 | 新建 | 315 | 315 | 80 | 34.29 | 准备招标 | 城投 公司 |
| 12 | 7 | 平和县自来水改造工程配套管网 | 配套管网57.6km | 新建 | 6369.34 | 1500 | 430 | 37.33 | 正在进行设计招标 | 兴和 公司 |
| 13 | 8 | 县城老城区燃气管网建设工程 | 西大路、迎宾路、琯溪路、北环路、团结路、河滨路、和平路、金华路市政中压燃气管道工程，共8公里 | 新建 | 5000 | 5000 | 1850 | 41.00 | 完成3.47公里 | 平和安然公司 |
| 合计 |  |  |  |  | 141834.34 | 80485 | 26930 | 40.53 |  |  |
| 三、比环境基础设施配套提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）排水管网信息化管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 排水管网信息化管理平台 | 推进污水、雨水管网排查工作，建立完善管网信息档案，建设信息化管理平台 | 新建 | 500 | 500 | 160 | 40.00 | 正在进行污水、雨水管网排查工作 | 建设局 |
| 小计 |  |  |  |  | 500 | 500 | 160 | 40.00 |  |  |
| （二）污水处理厂提标改造和扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 平和县污水处理厂二期扩建 | 日处理能力2万吨扩建至4万吨 | 续建 | 7000 | 2000 | 650 | 35.00 | 正在进行主体结构建设 | 城投 公司 |
| 16 | 2 | 县城污水处理厂提升改造工程 | 出水标准从原来的一级B提升为一级A | 新建 | 2200 | 1600 | 440 | 70.00 | 已进行地下基础开挖施工 | 城投 公司 |
| 小计 |  |  |  |  | 9200 | 3600 | 1090 | 50.56 |  |  |
| （三）供水设施新建改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| （四）排水防涝设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| （五）黑臭水体整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 污染源普查、收集和处理 | 对县城建成区范围内污染源进行普查 | 新建 | 100 | 100 | 30 | 40.00 | 正在进行现场排查工作 | 建设局 |
| 18 | 2 | 西林排洪渠黑臭水体整治 | 长约2.5公里，宽2.5-3.5米 | 新建 | 6000 | 6000 | 2000 | 41.67 | 正在进行招投标 | 建设局 |
| 小计 |  |  |  |  | 6100 | 6100 | 2030 | 41.64 |  |  |
| （六）垃圾处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 漳州市西部（平和县）垃圾焚烧发电厂（一期） | 选址于平和县黄井工业区，项目总占地面积约150亩。项目执行垃圾处理废水零排放标准，设计处理能力1100吨/日，分两期建设：一期设计处理能力550吨/日，计划2019年建成 | 新建 | 30000 | 6000 | 2000 | 36.67 | 目前已完成土地征用、选址意见书、用地预审、项目建议书编制及审批，正在编制项目申请报告、环评、水保等。 | 城投 公司 |
| 小计 |  |  |  |  | 30000 | 6000 | 2000 | 36.67 |  |  |
| （七）其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | （一）+（二）+…+（七） |  | 45800 | 16200 |  | 41.73 |  |  |
| 四、比城市公共停车设施配套提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 县城北区公共停车场 | 新增停车位200个，占地6亩。 | 新建 | 600 | 600 | 230 | 41.67 | 场地已平整 | 城投 公司 |
| 合计 |  |  |  |  | 600 | 600 | 230 | 41.67 |  |  |
| 五、比城市公厕革命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 县城公共厕所建设 | 新建梨林公厕、高云公厕、、城内公厕，金兰湾公厕、西林村公厕、碧桂园公厕、西山路公厕共7座 | 新建 | 400 | 400 | 120 | 41.25 | 高云公厕、城内公厕正在进行主体结构建设，梨林公厕、西林村公厕完成基础建设，其他正在进行前期工作 | 建设局 |
| 合计 |  |  |  |  | 400 | 400 | 120 | 41.25 |  |  |
| 六、比棚户区改造配套提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 一+二+…+六 |  | 196934.34 | 105985 | 35270 | 40.69 |  |  |

（以上数据由县建设局提供）