附件

1-4月特色现代农业项目时序进表

| 乡镇 | 项目名称 | 建设情况 | 当年计划投资 （万元） | 当月投入金额 （万元） | 累计投资金额 （万元） | 完成年度计划（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小溪镇 | 互联网+蜜柚产业 | 建设完成蜜柚互联网科技产业园，开展蜜柚果园监控 | 2000 | 180 | 780 | 39 |
|  | 观音山休闲观光特色农庄 | 完成道路硬化，果园留草及游泳池开挖 | 1000 | 60 | 360 | 30 |
| 坂仔镇 | 北斗七星土楼群综合保护开发 | 保护修缮七座土楼，整治周边环境 | 10000 | 1020 | 1020 | 10.2 |
|  | 根动力有机肥生产项目 | 建设厂房及购置部分设备 | 1500 | 180 | 600 | 40 |
| 霞寨镇 | 高峰生态谷 | 已完成游客接待中心的主体工程，以及周边道路硬化绿化、停车场建设等；完成景区供水设施、钟亭工程、通讯塔建设，卧龙山房已完成地基工程，玻璃栈道已完成桩基础；增设旅游公厕，已完成主体工程。正在进行游客接待中心的内部装修、卧龙山房的主体建设。 | 1200 | 180 | 480 | 40.00 |
| 大溪镇 | 威豪生态农业建设 | 计划总投资3000万元，占地3850多亩，已完成建设：油茶种植1000亩，百果园100多亩，林下经济养鸡3000多只，住宿餐饮、会议室、标准游泳池、养生垂钓、自助食堂、吊脚楼、童趣旱滑道、激速漂流、丛林探险、高空滑索、溯溪栈道等项目。 | 1000 | 100 | 400 | 40 |
| 安厚镇 | 御龙山农业休闲山庄 | 正在建设中 | 1000 | 200 | 600 | 60% |
| 国强乡 | （漳州天意茶叶有限公司） 梅仔村现代生态茶园建设项目 | 1-4月份已建设：茶园6公里干支道水泥路开通及硬化；茶园生态建设，种植生态清明茶200棵； | 1680 | 423 | 423 | 25.18 |
| 芦溪镇 | 芦溪镇沃橘生态标准果园建设项目 | 新种植沃橘3000株，修建果园便道800米， 硬化水泥路1.2公里，铺设滴灌设施，建设蓄水池2座，药池6座， | 720 | 80 | 320 | 45 |
| 南胜镇 | 生态有机蔬菜生产项目 | 大棚已建，蔬菜正在栽培，水电智能化管理已建一部分 | 120 | 30 | 80 | 66.7 |
| 山格镇 | 蔡家堡生态农业旅游休闲观光园 | 1.停车场：8亩，已完成征地、填土，正在种植绿化；2.拆除旧猪舍、鸡鸭舍138间，合计1800平方；3.村史馆放置旧农机具展览：农耕馆已建设完成。 | 1000 | 80 | 210 | 21% |
| 文峰镇 | 林下观光休闲农业 | 种植铁皮石斛、金线莲等名中草药基地产业建设200亩，并完成建设垂钓中心 | 2000 | 100 | 700 | 35 |
| 五寨乡 | 百香果“生态+休闲'果园标准化建设 | 继续搭建藤蔓平顶钢架设施，田间水、肥、病虫害管理。管理工棚建设。 | 1000 | 85 | 635 | 63.5 |
| 长乐乡 | 长乐乡广福生态农业观光园 | 新建凉亭4个、观景台2个；种植巴戟天150亩，种植牛大力130亩，种植百香果35亩。 | 1000 | 130 | 476 | 47.6 |
| 九峰镇 | 漳州印象半径休闲农庄 | 完成生态林区完成小木屋2栋、建设亲子游乐--捉泥鳅水渠。开发现代休闲农庄103亩。规划完成露天森林舞台，道路硬化600米及林间石台阶1000米。完成现代农业区水土保持工程及户外运动场2000平方征地、去青。购置健身器材。 | 800 | 120 | 280 | 35 |
| 崎岭乡 | 华壶现代茶业 | 计划总投资1500万元，茶园道路硬化4公里，建设生态茶园建设1000亩茶园，周边种植观赏树木，建设休闲垂钓中心一座。建设茶园“物联网”。 | 1500 | 600 | 600 | 40 |
| 秀峰乡 | 平和县秀峰乡农光互补光伏发电示范项目 | 利用农业光伏相结合的方式，即地面种植农产品，地上建设光伏电站，规划茶山面积1500亩，计划投资20000万元，本期规划容量为40MWP。 | 20000 | 审批中 | 审批中 |  |
|  | 秀峰乡龙岭百香果示范基地 | 注册成立九隆果蔬专业合作社，由合作社出资150万元，建设100亩百香果种植示范基地，该基地预计种植6000株百香果。实施党建扶贫双推进计划，采用“党支部+合作社+贫困户”模式，形成产销一条龙产业链条。聘请责任心强的7名建档立卡贫困户在基地务工，预计每户贫困户年约增收2万元，并巩固带动7户贫困户稳定脱贫。 | 150 | 20 | 100 | 66.7 |

备注：此表仅代表投资进度，不代表综合排名。

（以上数据由县农业局提供）