附件

平和县2018年生态与水系项目1-4月进度表

| 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资 （万元） | 年度投资 （万元） | 建设内容 | 已完成投资 （万元） | 形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文峰镇 | 平和县文峰镇防洪堤工程（含生态水利提升配套项目） | 中小河流治理 | 3647.04 | 1820 | 新建防洪堤2.463公里 | 450 | 24.73% |
|  | 省级重点县龙山小流域水土流失综合治理项目 | 水土保持 | 787.52 | 787.52 | 综合治理措施面积10.5平方公里 | 220 | 27.94% |
| 山格镇 | 平和县山格镇2018年安全生态水系建设项目 | 安全生态水系 | 1638.59 | 1638.59 | 综合治理花山溪支流高际溪10.63km | 86 | 5.25% |
|  | 平和县山格镇2017年度高标准农田节水灌溉工程 | 节水灌溉 | 186 | 186 | 渠道防渗等 | 26 | 13.98% |
|  | 省级重点县双田小流域水土流失综合治理项目 | 水土保持 | 600 | 600 | 综合治理措施面积8平方公里 | 40 | 6.67% |
|  | 省级重点乡镇山格镇水土流失综合治理项目 | 水土保持 | 187.5 | 187.5 | 综合治理措施面积2.5平方公里 | 22 | 11.73% |
| 小溪镇 | 国家水土保持重点建设工程五村小流域水土流失综合治理项目 | 水土保持 | 430.89 | 430.89 | 综合治理措施面积7.05平方公里 | 50.0 | 11.60% |
| 坂仔镇 | 平和县坂仔镇2018年安全生态水系建设项目 | 安全生态水系 | 1649.14 | 1649.14 | 综合治理花山溪、南胜溪坂仔镇河段 14.895km | 287 | 17.40% |
|  | 平和县坂仔镇2018年度高效节水灌溉工程 | 高效节水灌溉 | 465 | 465 | 对果园、林地进行布设滴管、管灌、喷灌等 | 60 | 12.90% |
| 国强乡 | 平和县国强乡花山溪（三五溪河段）安全生态水系建设工程 | 安全生态水系 | 1672.59 | 1672.59 | 综合治理花山溪支流三五溪11.3km | 45 | 2.69% |
| 安厚镇 | 平和县安厚镇2017年度高标准农田节水灌溉工程 | 节水灌溉 | 391 | 391 | 渠道防渗等 | 37 | 9.46% |
|  | 省级重点县美峰小流域水土流失综合治理项目 | 水土保持 | 487.5 | 487.5 | 综合治理措施面积6.5平方公里 | 45 | 9.23% |
| 九峰镇 | 平和县九峰镇防洪堤工程（含生态水利提升配套项目） | 中小河流治理 | 2764.21 | 1350 | 新建防洪堤1.239公里 | 410 | 30.37% |
|  | 国家水土保持重点建设工程陈彩、振阳小流域水土流失综合治理项目 | 水土保持 | 426.4 | 426.4 | 综合治理措施面积9.95平方公里 | 131 | 22.28% |
| 秀峰乡 | 平和县秀峰乡2018年度高效节水灌溉工程 | 高效节水灌溉 | 460 | 460 | 对果园、林地进行布设滴管、管灌、喷灌等 | 30 | 6.52% |
|  | 平和县秀峰乡2018年安全生态水系建设项目 | 安全生态水系 | 1618.26 | 1618.26 | 综合治理梅潭河秀峰段9.8km | 100 | 6.18% |

（以上数据由县水利局提供）