附件

1-4月现代服务业竞赛活动项目进展情况

| 项目属地 | 项目名称 | 总投资 | 2018年度计划投资 | 当月投资额 | 年初至报告期累计完成投资额 | 累计完成占计划﹪ | 位置排名 | 年初至报告期项目进度 | 存在问题及需要协调解决事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务业（15个） |  | 175884 | 64834 | 12415 | 28104 | 43.4 |  |  |  |
| 九峰镇 | 印象半径旅游综合开发项目 | 5000 | 3000 | 350 | 2322 | 77.4 | 1 | 完成游客服务综合楼总面积3000平方米建设及内外装修，内设餐厅、舞台、住宿、KTV及休闲吧，生态林区完成小木屋2栋、人工造浪池已征地去青及新增引水渠道和漂流路径。建设完成2500平方米停车场。开发现代休闲农庄103亩。规划完成露天森林舞台，道路硬化600米及林间石台阶1000米。完成现代农业区水土保持工程及户外运动场2000平方征地、去青。 | 无 |
| 崎岭乡 | 大峰山旅游项目（一期） | 1200 | 1200 | 320 | 910 | 75.8 | 2 | 完成生态茶园建设、茶园道路硬化8公里、旅游伴手礼加工厂1座，接待中心一座正在建设之中。 | 无 |
| 大溪镇 | 大溪镇威豪生态农庄建设项目 | 15000 | 10000 | 2400 | 6400 | 64 | 3 | 建成集住宿、餐饮、多功能会议室、氧吧KTV等为一体的华丰山庄，配套小木屋（特色住宿）、健身游泳池、垂钓鱼塘、观景平台等设施，生态种植园种有油茶、蜜柚、百香果等几十种水果。 | 生态农庄项目用地问题 |
| 霞寨镇 | 高峰生态谷 | 100000 | 12000 | 3267 | 7655 | 63.8 | 4 | 完成600多亩茶园的茶叶采摘，正在进行制茶工艺；茶文创园、伴手礼店、茶餐厅、宿营区均已完成各项配套设施，并投入使用；已完成森林氧吧天泉漫道；完成4个旅游公厕的主体外装修，正在进行内部装修；游客接待中心的内部装修已完成20%；卧龙山房的主体建设已完成30%；柚茶观光玻璃栈道已完成桩基础，正在进行挡土墙工程。 | 无 |
| 南胜镇 | 平和太极峰生态园 | 6380 | 6380 | 3050 | 3050 | 47.8 | 5 | 建设汽车旅馆、集装箱房类民宿，鱼类观赏池、适用于老人儿童的水上项目、DIY场地和烧烤场所、高空荡秋千、索桥和运动拓展项目、游客服务中心、漂流、停车场、“红色欧寮”接待中心、峡谷探险开发、滑草场、垂钓场、旅游公厕等。 | 无 |
| 长乐乡 | 长乐乡红色客家生态小镇 | 5500 | 5500 | 610 | 2210 | 40.2 | 6 | 完成红色步行廊道；改造修缮纪念碑周边环境；重新布展纪念馆；增设厕所和景观雕塑；污水厂区建设；辣木种植观光园；美国红桃观光基地；红色休闲公园；及停车场等基础设施。 | 无 |
| 文峰镇 | 山都木客休闲旅游项目 | 5500 | 5500 | 485 | 1850 | 33.6 | 7 | 已完成建筑面积6000平方米,餐厅住宿建筑已开始建设，名优水果、蔬菜已开始种植；配套供电、给排水、道路、绿化等配套设施工程已开始动工建设。 | 无 |
| 安厚镇 | 福建省平和县安厚镇蜜柚互联网双创基地 | 1050 | 300 | 100 | 100 | 33.3 | 8 | 办公场所750平方米，电脑12台，电商技术人员12人，办公桌椅制度上墙等配套设施齐全 | 无 |
| 山格镇 | 平和县山格镇蔡家堡旅游开发 | 4000 | 2000 | 150 | 620 | 31 | 9 | 古堡修缮、道路铺设、硬化、雨水管道、污水管道铺设、绿化、亮化等 | 协助申报项目 |
| 五寨乡 | 电动汽车充电桩项目 | 16900 | 5600 | 740 | 1320 | 23.6 | 10 | 完成五寨、南胜等政府单位的充电桩土建工程及充电设备安装。 | 无 |
| 芦溪镇 | 成德楼旅游开发 | 5000 | 3000 | 207 | 556 | 18.6 | 11 | 完成道路硬化、滑索、木屋建设，进行溪边小道建设 | 无 |
| 坂仔镇 | 花山溪水上娱乐园 | 2358 | 2358 | 85 | 360 | 15.3 | 12 | 已完成项目实施方案编制，正抓紧做施工图设计；完成五中校外等部分征地工作。 | 无 |
| 国强乡 | 乾岭村丰绿合作社蜜柚大棚 | 2896 | 2896 | 346 | 346 | 1.9 | 13 | 完成前期征地等相关准备工作，正在招投标 | 无 |
| 小溪镇 | 海亮物流 | 2000 | 2000 | 225 | 225 | 11.3 | 14 | 土地完成招拍挂，开始办理建设许可 | 协调办理开工许可和其它相关建设手续 |
| 秀峰乡 | 平和县秀峰乡龙岭生态旅游建设项目 | 3100 | 3100 | 80 | 180 | 5.8 | 15 | 污水处理站建设已经完成主体建设，完成部分古廊桥周边环境整治，清水公园及漫步道建设等已完成设计。 | 无 |

（以上数据由县发改局提供）