附件1

2018年1-6月平和县产业扶贫发展项目进度表

| 乡(镇) | 项目名称 | 项目地点 | 实施单位 | 责任人 | 项目投资规模 （万元） |  | 项目进展情况 |  |  |  |  | 带动贫困村、贫困户 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 2018年计划投资 | 开工时间 | 竣工时间 | 本周完 成投资（万元） | 2018年累计完 成投资 （万元） | 2018年累计完 成投资 占比% | 村数 | 村均 增收（元/年） | 户数 | 人数 | 每月人均 增收（元） | 合计增收（元） |
| 文峰镇 | 果蔬专业合作社（扩建） | 文洋村 | 平和县年年蜜柚专业合作社 |  | 500 | 300 | 2018.3 |  | 30 | 100 | 33.33 | 1 | 10000 | 19 | 49 | 1000 | 299000 |
|  | 百香果种植项目 | 前埔村 | 前埔村村委会 |  | 300 | 300 | 2018.3 |  | 50 | 140 | 46.67 | 1 | 20000 | 2 | 7 | 1000 | 52000 |
| 山格镇 | 柚花谷乡村旅游项目（新建） | 山格镇土田村 | 平和县柚花谷农业旅游专业合作社 | 杨武汉 | 2000 | 1000 | 2017.7 | 2018.7（一期） | 23 | 860.00 | 86.00 | 1 | 0 | 9 | 32 | 78.125 | 15000 |
| 小溪镇 | 平和县南山城乡村古城文化旅游 | 小溪镇 高南村 | 小溪镇高南村南山城 | 林振顺 | 5000万 | 500 | 2017.4 | 2020.12 | 0 | 200.00 | 40.00 | 3 | 60000 | 27 | 58 | 400 | 229200 |
| 南胜镇 | 克拉克瓷体验游（新建+整合） | 法华村 糠厝村 | 南胜镇人民政府 | 吴金溶 | 1000 | 300 | 2017.10 | 2018.10 | 0 | 285.00 | 95.00 | 2 | 50000 | 38 | 119 | 300 | 264200 |
| 五寨乡 | 平和县克拉克果蔬专业合作社产业就业扶贫基地（新建） | 寨河村 侯门村 | 平和县克拉克果蔬专业合作社 | 林民洋 | 250 | 200 | 2017.3 | 2018.12 | 37 | 148.00 | 74.00 | 0 | 0 | 9 | 13 | 400 | 31200 |
|  | 福建天意红肉蜜柚开发有限公司扶贫就业基地 | 前岭村 | 福建天意红肉蜜柚开发有限公司 | 蔡振平 | 800 | 360 | 2017.3 | 2018.12 | 40 | 261.00 | 72.50 | 1 | 20000 | 9 | 20 | 375 | 55000 |
| 坂仔镇 | 坂仔镇自来水厂工程 | 宝南村 | 坂仔镇 |  | 450 | 450 | 2018.4.2 |  | 5 | 15.00 | 3.33 | 3 | 20000 | 11 | 47 | 1000 | 312000 |
| 国强乡 | 国强乡泮池有机肥带动贫困户脱贫项目（扩建） | 国强乡泮池村 | 平和县盛茂肥业有限公司 | 张长青 | 2500 | 500 | 2018.1 | 2018.12 | 100 | 261 | 52.20 | 9 | 20000 | 85 | 210 | 200 | 342000 |
|  | 国强乡乾岭村“专业合作社+蜜柚大棚+基地”产供销项目 | 国强乡乾岭村 | 国强乡乾岭村 | 赖埜 | 1000 | 500 | 2018.1 | 2018.12 | 90 | 252 | 50.40 | 5 | 10000 | 25 | 78 | 200 | 118600 |
| 安厚镇 | 桑葚种植扶贫基地 | 下新楼 三龙 顶楼村 | 下新楼、三龙、顶楼村 | 张顺福、林上武、何雄伟 | 20 | 20 | 2017.01 | 2017.02 | 0 | 20.00 | 100.00 | 3 | 2000 | 35 | 45 | 37 | 12990 |
|  | 鑫华源扶贫基地 | 鑫华源农场 | 龙头村 | 林镇峰 | 500 | 200 | 2017.01 | 2018.08 | 0 | 190.00 | 95.00 | 3 | 10000 | 14 | 57 | 58 | 34836 |
| 大溪镇 | 宜盆生态养殖项目 | 大溪镇赤坑村 | 平和县酬勤养殖专业合作社 | 吴纪志 | 50 | 50 | 2018.02 | 2018.12 | 1.2 | 36 | 72.00 | 1 | 25000 | 11 | 42 | 55 | 26360 |
|  | 大松乡村特色旅游项目 | 大溪镇大芹村 | 福建省威豪生态农业发展有限公司 | 陈源辉 | 5000 | 3000 | 2017.05 | 2018.05 | 36 | 2783 | 92.77 | 1 | 50000 | 16 | 62 | 172 | 88984 |
| 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷 | 官峰村 | 钦峰家庭农场 | 陈美金 | 100000 | 20000 | 2016.03 | 2022.12 | 8930 | 13518.00 | 67.59 | 2 | 90000 | 25 | 76 | 700 | 409200 |
|  | 霞寨镇电商产业扶贫 | 官峰村 | 九龙江阳明投资有限公司 | 陈志言 | 1500 | 500 | 2018.01 | 2018.12 | 226 | 380.00 | 76.00 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2200 | 290400 |
| 芦溪镇 | 芦溪镇养鸡生蛋工程（特色种养殖项目） | 芦溪镇 | 平和县绳武楼养殖专业合作社 | 叶林青 | 30 | 30 | 3.21 | 12.31 | 3.2 | 17.34 | 57.79 | 7 | 0 | 17 | 56 | 850 | 285600 |
| 崎岭乡 | 大岽山生态休闲山庄项目（新建） | 彭溪村 | 大岽山生态养殖合作社 | 何章河 | 200 | 100 | 2018.01 | 2018.12 | 40 | 100.00 | 100.00 | 1 | 6000 | 18 | 72 | 160 | 72120 |
| 九峰镇 | 林奉有机肥厂扩建工程 | 上仓村 | 九峰镇人民政府 | 庄振坤 | 600 | 600 | 2018.3.12 | 2018.12.12 | 80 | 380.00 | 63.33 | 7 | 7700 | 16 | 47 | 500 | 167950 |
| 长乐乡 | 平和县长乐乡中药材产业综合提升项目 | 建南村 联三村 乐北村 | 长乐乡 | 林艺煌 | 920 | 475 | 2016.12 | 2018.12 | 80 | 370 | 77.89 | 3 | 12000 | 19 | 63 | 300 | 131400 |
| 秀峰乡 | 秀峰乡龙岭百香果示范基地 | 龙岭村 | 平和县九隆果蔬专业合作社 | 叶德木 | 150 | 150 | 2018.01 | 2018.12 | 74 | 150.00 | 100.00 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1800 | 183600 |