附件2

2018年1-6月平和县扶贫小额信贷项目进度表

| 排名 | 乡镇 | 计划存量贷款（万元） | 贫困户存量贷款户数（户） | 贫困户存量贷款金额 （万元） | 任务完成占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霞寨镇 | 244 | 112 | 501.70 | 206.0% |
| 2 | 小溪镇 | 120 | 45 | 187.84 | 156.8% |
| 3 | 坂仔镇 | 34 | 12 | 50.50 | 147.5% |
| 4 | 文峰镇 | 45 | 15 | 64.00 | 142.5% |
| 5 | 芦溪镇 | 198 | 57 | 281.47 | 142.0% |
| 6 | 崎岭乡 | 212 | 68 | 290.70 | 137.4% |
| 7 | 国强乡 | 183 | 49 | 222.25 | 121.5% |
| 8 | 南胜镇 | 218 | 61 | 264.21 | 121.2% |
| 9 | 安厚镇 | 181 | 59 | 217.00 | 120.0% |
| 10 | 山格镇 | 95 | 32 | 112.93 | 118.4% |
| 11 | 九峰镇 | 266 | 67 | 289.97 | 109.1% |
| 12 | 五寨乡 | 116 | 24 | 104.00 | 89.6% |
| 13 | 秀峰乡 | 177 | 27 | 121.75 | 69.0% |
| 14 | 长乐乡 | 205 | 27 | 118.50 | 57.7% |
| 15 | 大溪镇 | 207 | 34 | 117.94 | 57.1% |
| 合计 |  | 2500 | 689 | 2944.76 | 117.8% |