附件1

中小学幼儿园建设进度表

| 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设年限 | 项目总投资 (万元) | 2017年计划投资 (万元) | 目标任务 | 进展情况 |  |  |  |  | 完成投资 | 本月占规划资金投入的% | 上月占规划资金投入的% | 本次进展率% | 进展 位次 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目数合计(个) | 前期工作(个) | 基础动工(个) | 主体在建封项装修(个) | 竣工(个) |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2940 | 1764 |  | 7 | 0 |  | 7 |  | 2301 | 130.44 | 120.63 | 9.81 |  |
| 安厚农场小学 | 教学综合楼550平方米 | 2017年 | 110 | 66 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 90 | 136.36 | 122.73 | 13.63 | 1 |
| 莲塘小学 | 教学综合楼1200平方米 | 2017年 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 172 | 119.44 | 110.42 | 9.02 | 5 |
| 山口小学 | 教学综合楼1200平方米 | 2017年 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 175 | 121.53 | 108.33 | 13.20 | 2 |
| 平和第二中学 | 学生宿舍楼2450平方米 | 2017年 | 490 | 294 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 319 | 108.50 | 101.36 | 7.14 | 6 |
| 下村小学 | 教学楼2000平方米 | 2017年 | 600 | 360 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 397 | 110.28 | 103.33 | 6.95 | 7 |
| 秀峰中心幼儿园 | 园舍建设1000平方米 | 2017年 | 300 | 180 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 242 | 134.44 | 122.78 | 11.66 | 3 |
| 后时幼儿园 | 园舍建设3200平方米 | 2017年 | 960 | 576 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 906 | 157.29 | 146.01 | 11.28 | 4 |

（以上数据由县教育局提供）