| 附件4 农贸市场提升改造进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设周期 | 序时进展情况 | 总投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 备注 |
| 1 | 县城市尾农贸市场提升改造 | 2017年1月－12月 | 于8月7日开工建设。目前市场改造主体工程已基本完成并投入试运行。 | 75 | 75 | 29 | 102 |  |
| 2 | 县城城西农贸市场提升改造 | 2017年1月－12月 | 于8月18日开工建设。目前5号交易大棚已拆除，4、6、7、8号棚已基本完成，1－3号棚等正按计划施工。停车场地面已硬化。 | 80 | 80 | 38 | 93 |  |

（以上数据由县商务局提供）