附件2

2017年1-10月平和县征地拆迁评比遗留项目处置进度表

| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 出让面积（亩） | 出让时间 | 征地任务 |  |  |  | 拆迁任务 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 需征地总面积（亩） | 本年度需征收（亩） | 本年度已征收（亩） | 未征收（亩） | 需拆迁总数（户） | 本年度需拆迁（户） | 本年度已拆迁（户） | 未拆迁（户） |  |
| 1 | 文峰镇 | 福泰再生资源 | 220 | 2013 | 220 | 2.01 | 2.01 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2 | 山格镇 | 国润食品 | 41 |  | 41 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 欣盛（宝丰）加油站 | 3.9256 | 2016.4 | 3.9256 | 3.9256 | 3.9256 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 |  | 电力大楼 | 38 |  | 38 | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 丽冠家具城 | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 | 6.4 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 山格大众爷公地块一 | 33.89 | 2014 | 33.89 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 有偿收回 |
| 7 |  | 山格大众爷公地块三 | 17.4 | 2013 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 8 |  | 鼎红红木家具 | 97.25 | 2014 | 97.25 | 2.06 | 0 | 2.06 |  | 21 | 0 | 21 | 有偿收回 |
| 9 |  | 辅源蜜柚深加工（英才集团） | 104.43 | 2015 |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 有偿收回 |
| 10 |  | 国道G355线西蝉至平寨公路拓宽改造工程（山格段） |  |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 3 | 3 |  |
| 11 | 小溪镇 | 第六实验小学 | 35.84 |  | 35.84 | 18.83 | 14.83 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 花山溪坑里大桥K2右岸 | 99.8 |  | 99.8 | 9.8 | 4.6 | 5.2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 英才尚层A、B地块 | 158.91 | 2014 | 158.91 | 15 | 8.2 | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 坑里村下坂储备用地（2016） |  |  | 25.44 | 21.79 | 0 | 21.79 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 锦绣柚都 | 101.44 | 2009 | 101.44 | 15 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 恒丰城市广场 | 98.11 | 2011 | 98.11 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 银河路商住地（刘建伟） | 3.15 | 2012 | 3.15 | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 保龄球馆西北侧地块普通住宅项目（2008） |  |  | 2.5843 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 坑里村下坂储备用地（2013） |  |  | 65.944 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 坑里村下坂储备用地（2012） |  |  | 534.253 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 恒丰城市综合体道路网（BT）项目 |  |  | 14.25 | 14.25 | 0 | 14.25 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 古楼-旧楼防洪堤 |  |  | 137 | 52 | 41.2 | 10.8 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 高南片区道路网 |  |  | 259.58 | 19.3 | 13.17 | 6.13 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 南苑四期（御龙湾） | 70.77 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 高南商住小区（张信国，福建柚香置业有限公司） | 2.9 | 2014 | 2.9 | 0.15 | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 约100平方米临时搭盖铁皮房未完成拆迁 |
| 26 |  | 柚都港湾（南苑一期） | 72.45 | 2008 | 72.45 | 48.3 | 0 | 48.3 |  |  |  |  | 原航运小学及部分村民房屋拆迁未完成 |
| 27 |  | 西溪加油站 | 3.51 | 2014 | 3.51 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 出让红线外0.84亩代征道路涉及三间安置地未落实 |
| 28 | 南胜镇 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 五寨乡 | 五寨至观音亭公路改造工程 |  |  | 230.24 | 0 |  | 0 | 26 | 0 |  | 0 | 未净地移交 |
| 30 | 坂仔镇 | 平和蜜柚产业园（农资市场） | 250 | 2014 | 250 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |
| 31 |  | 林语堂文博园南岸四地块（坂仔新城、花山溪地块四、地块五、地块六） | 328 |  | 328 | 180 | 0 | 180 |  |  |  |  | 有偿收回328亩 |
| 32 |  | 林语花溪北岸温泉项目（地块9） | 53.6 | 2013 | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  | 强制去青后，22户村民拒领土地补偿费，阻挠施工 |
| 33 |  | 坂仔镇防洪堤 |  |  | 98 | 35.5473 | 35.5473 | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 国强乡 | 无 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 35 | 安厚镇 | 福建中投地产项目（圩楼地块一） | 27 | 2014 | 27 | 6.24 | 0 | 6.24 |  | 3 | 0 | 3 |  |
| 36 | 大溪镇 | 大芹山综合旅游开发项目 | 850 | 2011 |  |  |  | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 坟墓 |
| 37 |  | 大灵线道路 | 412 | 2015 |  |  |  | 0 | 170 | 20 | 20 | 0 | 坟墓 |
| 38 |  | 大溪溪堤（春鑫房地产公司） | 54.04 | 2010 | 54.04 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 39 | 霞寨镇 | 东南水果交易市场 | 28 | 2015 | 28 | 3.1 | 3.1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 40 | 芦溪镇 | 芦溪商业城 | 37.6 | 2014 | 37.6 | 15.3 | 11.1 | 4.2 |  | 7 | 4 | 3 | 羊尾村祖厝1座、6户住宅（其中土木结构5户、钢混结构1户）未拆迁 |
| 41 | 崎岭乡 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 九峰镇 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 长乐乡 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 秀峰乡 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 安厚农场 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 工业园区 | 恒地房地产公司 | 68.98 | 2013 | 68.98 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 2 | 0 | 2 |  |

（以上数据由国土局提供）