附件1

|  | 2017年 1-4 月平和县产业扶贫发展项目进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 项目 地点 | 实施 单位 | 责任人 | 项目投资规模 （万元） |  | 项目进展情况 |  |  |  |  | 带动贫困村、贫困户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 2017年 计划投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 当月完 成投资 (万元) | 2017年累计完成投资(万元) | 2017年累计完成投资占比% | 村数 | 村均 增收 （元） | 户数 | 人数 | 人均 增收（元） | 合计 增收 （元） |
| 1 | 芦溪镇 | 福建绳武楼旅游开发 | 蕉路村秀芦村 | 福建绳武楼旅游投资有限公司 | 叶林青 | 50000 | 3000 | 2012.02 | 2018.01 | 325 | 1250 | 41.7% | 0 | 0 | 16 | 39 | 1600 | 62400 |
| 2 | 长乐乡 | 平和县长乐乡休闲农业观光产业带项目 | 联胜村联三村建南村乐北村 | 长乐乡 | 陈鹏举 | 10000 | 2000 | 2016.06 |  | 190 | 786 | 39.3% | 6 | 31000 | 26 | 97 | 600 | 244200 |
| 3 | 崎岭乡 | 努比亚黑山羊养殖基地 | 彭溪村杨梅坪 | 漳州市野夫子生态发展有限公司 | 陈炜闽 | 200 | 200 | 2017.01 | 2017.06 | 20 | 125 | 62.5% | 0 | 0 | 5 | 5 | 2900 | 14500 |
| 4 | 南胜镇 | 桑椹产业种植基地 | 法华村 | 法华村委会 | 林文亮 | 100 | 100 | 2017.02 | 2017.12 | 50 | 50 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷 | 官峰村 | 漳州九龙江阳明投资有限公司 | 陈志言 | 100000 | 8000 | 2016.03 | 2018.12 | 500 | 2000 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 大溪镇 | 大溪镇江寨村百香果示范基地 | 江寨村旧楼 | 平和县志杰果蔬专业合作社 | 卢志成 | 70 | 25 | 2017.02 |  | 5 | 12 | 48.0% | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 |
| 7 | 国强乡 | 泮池有机肥带动贫困户脱贫项目 （扩建） | 泮池村 | 平和县盛茂肥业有限公司 | 张长青 | 2000 | 900 | 2016.06 | 2017.12 | 100 | 200 | 22.2% | 0 | 0 | 10 | 30 | 250 | 7500 |
| 8 | 安厚镇 | 立体养殖扶贫示范基地 | 下新楼村马三村交界 | 惠全养殖合作社 | 张顺福 | 50 | 20 | 2017.03 |  | 8 | 8 | 40.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 项目 地点 | 实施 单位 | 责任人 | 项目投资规模 （万元） |  | 项目进展情况 |  |  |  |  | 带动贫困村、贫困户 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 2017年 计划投资 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 当月完 成投资 (万元) | 2017年累计完成投资(万元) | 2017年累计完成投资占比% | 村数 | 村均 增收 （元） | 户数 | 人数 | 人均 增收（元） | 合计 增收 （元） |
| 9 | 九峰镇 | 九峰茶叶有限公司茶叶深加工 | 澄溪村 | 九峰镇 | 庄振坤 | 20 | 20 | 2017.01 | 2017.12 | 1 | 6 | 30.0% | 1 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 |
|  |  | 福建海山茶叶有限公司综合开发建设 | 眉山村 | 九峰镇 | 庄振坤 | 10 | 10 | 2017.01 | 2017.12 | 0.5 | 2.5 | 25.0% | 1 | 2125 | 15 | 21 | 0 | 2125 |
| 10 | 五寨乡 | 平和县克拉克果蔬专业合作社产业扶贫基地 | 侯门村 | 平和县克拉克果蔬专业合作社 | 林民洋 | 50 | 50 | 2017.03 |  | 5 | 15 | 30.00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2000 | 4000 |
| 11 | 文峰镇 | 果蔬专业合作社 | 文洋村 | 平和县臻乔柚业有限公司 | 林春祥 | 800 | 180 | 2017.02 | 2017.07 | 30 | 90 | 11.25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坂仔镇 | 蜜柚包装机械自动化生产制造 | 心田村古林厝 | 漳州蓝冠农业机械科技有限公司 | 赖文贤 | 20 | 20 | 2017.02 |  | 6.5 | 6.5 | 32.50% | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 小溪镇 | 一是通过小额信贷进行入股，每个月获得分红； 二是吸纳贫困户到公司务工获得工资收入。 | 溪州村 | 平和县正瑞物流公司 | 蔡瑞建 | 120 | 30 | 2016.07 | 2017.10 | 10 | 15 | 12.50% | 0 | 0 | 8 | 25 | 200/月 | 20000 |
| 14 | 秀峰乡 | “莲花岛”生态特色农业休闲观光项目 | 福塘村坑头坪 | 平和县上大峰养殖专业合作社 | 朱裕强 | 150 | 80 | 2017.02 |  | 4 | 5.29 | 6.6% | 0 | 0 | 5 | 10 | 1000 | 10000 |
| 15 | 山格镇 | 蜜柚大棚 | 土田村 | 土田村委会 | 钟勇智 | 100 | 50 | 2017.04 | 2017.08 | 3 | 3 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：该表数据截至4月25日，排名以“2017年计划投资数”+“2017年累计完成投资占比”+“带动贫困村、户”三大方面情况综合计分，其中九峰镇有两个项目参赛，其得分为两个项目的综合得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |