附件4

2017年 1-4 月平和县扶贫长效机制创新项目进度

| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 |  | 项目 单位 | 实施 地点 |  | 预计整合扶贫资金 （万元） | 预计增加贫困村或贫困户收入 （万元） | 项目进度 |  |  |  |  |  |  |  | 带动贫困村、户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当月整合资金 (万元) |  | 累计整合资金 (万元) |  | 累计整合资金占比% | 进展情况 |  |  | 村数 |  | 村均 增收（元） |  |  | 户数 |  | 人数 | 人均 增收 （元） |  | 合计 增收（元） |
| 1 | 南胜镇 | 物流仓库建设， 转租收益 |  | 南胜村 | 南胜村 |  | 10 | 5 | 10 |  | 15 |  | 83.3% | 已完工 |  |  | 1 |  | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10000 |
|  |  | 入股“乡村游”项目 |  | 南胜镇 | 田坑窑 |  | 60 | 1.5 | 20 |  | 20 |  |  | 已开工 |  |  | 6 |  | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18000 |
| 2 | 国强乡 | 白叶大棚出租项目 |  | 白叶村 | 白叶村 |  | 100 | 8 | 5 |  | 75 |  | 75.0% | 大棚基本建设完工 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 9 |  | 21 | 250 |  | 4250 |
| 3 | 秀峰乡 | 三联村生态种养项目 |  | 平和县联福养殖专业合作社 | 三联村 |  | 60 | 10 | 0 |  | 41.2 |  | 68.7% | 一、林下生态蛋鸡养殖基地由村集体和21户贫困户共同出资，各占50%的股份，于2016年10月建设完成标准化蛋鸡养殖基地。该基地首批养殖蛋鸡1200羽，目前已进入产蛋期。 二、红莲子种植示范基地由村集体从贫困户手中流转抛荒土地25亩，种植经济效益高的红莲子，2017年已整理完山地，红莲子已发芽。 |  |  | 1 |  | 4800 |  |  | 8 |  | 10 | 504 |  | 5040 |
| 4 | 五寨乡 | 果蔬专业 产业扶贫基地 |  | 平和县克拉克果蔬专业合作社 | 寨河村 |  | 30 | 3 | 5 |  | 15 |  | 50.0% | 种植桑葚20亩 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 2000 |  | 4000 |
| 5 | 崎岭乡 | 光伏发电 |  | 崎岭乡 | 桂竹 合溪南湖 彭溪溪头 时坡 |  | 150 | 4.5 万元/村 | 28 |  | 71 |  | 47.3% | 桂竹村、南湖村、溪头村、彭溪村、合溪村、时坡村等6个村已全部并网发电投产。 |  |  | 6 |  | 7000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | 长乐乡 | 产业扶贫闭环模式 |  | 长乐乡 | 农家 秀山 乐北 |  | 360 | 45 | 21 |  | 117 |  | 32.5% | 目前农家基地二期牛棚标准化建设已经完成，两期牛棚面积共计800平方米，现存栏60头；秀山基地一期牛棚已经完成，存栏30头；乐北基地完成土地平整3000平方米，初步设计已经完成，近期将进行招投标。 |  |  | 2 |  | 6 |  |  | 10 |  | 38 | 790 |  | 150020 |
| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 项目单位 |  | 实施 地点 | 预计整合扶贫资金 （万元） |  | 预计增加贫困村或贫困户收入（万元） |  | 项目进度 |  |  |  |  |  |  |  | 带动贫困村、户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当月整合资金 (万元) |  | 累计整合资金 (万元) |  |  | 累计整合资金占比% | 进展情况 |  | 村数 |  | 村均 增收（元） | 户数 |  | 人数 |  |  | 人均 增收 （元） | 合计 增收（元） |
| 7 | 霞寨镇 | “柚见榜眼” 蜜柚观光园 | 霞寨镇 钟腾村 |  | 钟腾村 | 100 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  |  | 30.0% | 正在筹划 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | 芦溪镇 | 芦溪镇双峰村绳武楼加油站 | 蕉路村 双峰村 |  | 蕉路村 双峰村 | 120 |  | 40 |  | 26.1 |  | 26.1 |  |  | 21.8% | 已完成项目用地租用 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | 小溪镇 | 西圃生态农业开发有限公司 | 小溪镇 |  | 联光村 | 100 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  | 20.0% | 已开始启动 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 10 | 坂仔镇 | 坂仔镇自来水改造工程 | 坂仔镇经济办 |  | 坂仔镇自来水公司 | 100 |  | 12 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20.0% | 管线改造3.2公里,480户 |  | 0 |  | 0 | 3 |  | 11 |  |  | 950 | 10450 |
| 11 | 九峰镇 | 澄溪村农业观光旅游开发 | 九峰镇 |  | 澄溪村 | 60 |  | 10 |  | 0.5 |  | 2 |  |  | 3.3% | 已完成百香果种植基地土地平整18亩 |  | 1 |  | 0 | 10 |  | 23 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | 安厚镇 | 御龙山生态农业观光园 | 漳州御龙山农林开发有限公司 |  | 美峰村 | 100 |  | 预计1个贫困村增收2万元；预计20户贫困户每户年增收约0.3万元 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.0% | 项目规划完成，进行土地平整。 |  | 1 |  | 0 | 17 |  | 57 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | 大溪镇 | 大溪镇大二村光伏发电项目 | 大溪镇大二村 |  | 大二村 | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0% | 项目上报审批 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | 文峰镇 | 林下中草药材种植 | 三坪村铁皮石斛专业合作社 |  | 三坪村 | 40 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0% | 筹备增加投入，扩大种植规模，正在洽谈 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | 山格镇 | 山格镇现代特色休闲农业 | 山格镇 |  | 宝丰村 | 500 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0% | 2月26日动工，在修建道路和大棚栅栏完善中 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 500 | 500 |
| 注：该表数据截至4月25日，因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇有两个项目参赛，其得分为两个项目的综合得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以上数据由县扶贫办提供）