附件1

中小学幼儿园建设进度表

| 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目总投资 (万元) | 2017年计划投资 (万元) | 目标任务 | 进展情况 |  |  |  |  | 完成投资 | 本月占规划资金投入的% | 上月占规划资金投入的% | 本次进展率% | 进展 位次 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目数合计(个) | 前期工作(个) | 基础动工(个) | 主体在建封项装修(个) | 竣工(个) |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 2740 | 1644 |  | 7 | 6 |  | 1 |  | 719 | 43.73 | 38.14 | 5.59 |  |
| 平和县后时幼儿园 | 园舍建设3200平方米 | 960 | 576 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 342 | 59.38 | 50.52 | 8.86 | 1 |
| 平和县安厚农场小学 | 教学综合楼550平方米 | 110 | 66 | 主体封顶 | 1 | 1 |  |  |  | 26 | 39.39 | 31.82 | 7.57 | 2 |
| 平和县山口小学 | 教学综合楼1200平方米 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 | 1 |  |  |  | 53 | 36.81 | 31.94 | 4.87 | 3 |
| 平和县莲塘小学 | 教学综合楼1200平方米 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 | 1 |  |  |  | 52 | 36.11 | 31.25 | 4.86 | 4 |
| 平和县秀峰中心幼儿园 | 园舍建设1000平方米 | 300 | 180 | 主体封顶 | 1 | 1 |  |  |  | 64 | 35.56 | 31.67 | 3.89 | 5 |
| 平和县下村小学 | 教学楼2000平方米 | 400 | 240 | 主体封顶 | 1 | 1 |  |  |  | 83 | 34.58 | 31.25 | 3.33 | 6 |
| 平和第二中学 | 学生宿舍楼2450平方米 | 490 | 294 | 主体封顶 | 1 | 1 |  |  |  | 99 | 33.67 | 31.29 | 2.38 | 7 |