附件2

公办村卫生所标准化建设进度表

| 序号 | 建设项目 | 计划总投资 （万元） | 当月完 成投资 （万元） | 今年累计完成投资（万元） | 项目进展情况 |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 未开工 （打√） | 已开工 （打√） | 未完工的请写明详细进度 | 已完工 （打√） |  |  |
| 1 | 芦溪镇秀芦村卫生室 | 5 | 4 | 5 |  | √ | 资金投入100%，完成室外硬化、室内装饰，其它正在施工中。 |  | 2017.03.02 | 2017.11.30 |
| 2 | 坂仔镇山边村卫生所 | 10 | 26 | 32 |  | √ | 资金投入320%，已完成建设业务用房面积118㎡，具备6室分开，设置处置室、中医科室，公共卫生室；基本医疗、急救设备已配齐。未实施医保定点、个人养老保险未落。 |  | 2017.02.27 | 2017.11.30 |
| 3 | 文峰镇龙山村卫生所 | 10 | 3.3 | 3.8 |  | √ | 资金投入38%，正在室内建设中。 |  | 2017.03.01 | 2017.11.30 |
| 4 | 秀峰乡三联村卫生所 | 6 | 5 | 5 |  | √ | 资金投入83.33%，完成选址,已进入前期建设中。 |  | 2017.03.05 | 2017.11.30 |
| 5 | 安厚镇下新楼村卫生所 | 6 | 0.5 | 3.5 |  | √ | 资金投入完成41.67%，药房、诊疗室，治疗室装修，公共卫生室正在装修中。 |  | 2017.02.27 | 2017.11.30 |
| 6 | 大溪镇店前村卫生所 | 10 | 19 | 22 |  | √ | 资金投入220%，已落实建设、基本医疗设备、办公实施配备和开通网络等项目。 |  | 2017.03.01 | 2017.11.30 |
| 7 | 长乐乡联胜村卫生所 | 10 | 3 | 6 |  | √ | 资金投入60%完成土建装饰工程、三室分开设置 |  | 2017.03.02 | 2017.11.30 |
| 8 | 五寨乡优美村卫生所 | 10 | 5.6 | 5.6 |  | √ | 资金投入56%，完成药房、诊疗室、治疗室、公共卫生室四室分开，建设中。 |  | 2017.03.09 | 2017.11.30 |
| 9 | 南胜镇云后村卫生所 | 5 | 20 | 22 |  | √ | 资金投入440%，已完成建设业务用房面积80㎡以上，具备室四室分开；基本医疗、急救设备已配齐；财务未执行、乡医养老保险未落、医保定点未实施。 |  | 2017.02.26 | 2017.11.30 |
| 10 | 山格镇隆庆村卫生所 | 15 | 10 | 15 |  | √ | 资金投入150%，业务用房改建面积92.04㎡，完成药房、诊疗室、治疗室、公共卫生室四室分开建设，其他正在进行中。 |  | 2017.03.01 | 2017.11.30 |
| 11 | 国强乡古爽村卫生室 | 10 | 1 | 4 |  | √ | 资金投入40%，完成室内外装饰和三室分开，建设中。 |  | 2017.03.02 | 2017.11.30 |
| 12 | 九峰镇九峰村卫生所 | 7 | 8 | 10 |  | √ | 资金投入142.86%，室内装修阶段。 |  | 2017.03.03 | 2017.11.30 |
| 13 | 霞寨镇高寨村卫生所 | 5.8 | 1.65 | 4.65 |  | √ | 资金投入80.17%，完成室内装饰，三室分开 |  | 2017.03.06 | 2017.11.30 |
| 14 | 崎嶺乡南湖村卫生所 | 5 | 1.2 | 2 |  | √ | 资金投入40%，正在施工中。 |  | 2017.03.05 | 2017.11.30 |
| 15 | 小溪镇南寨村卫生所 | 10 | 7 | 7 |  | √ | 资金投入70%，已完成吊顶，铺砖，墙面粉刷，线路铺设，医疗设备采购 |  | 2017.03.25 | 2017.11.30 |
| 15 | 合 计 | 124.8 | 115.25 | 147.55 |  |  |  |  |  |  |