附件

1-4月份“现代服务业竞赛项目”主要指标进展情况

| 序号 | 项目 属地 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2017年度计划投资 （万元） | 当月投资额 （万元） | 年初至报告期累计完成投资额 （万元） | 累计完成占计划 （﹪） | 位置排名 | 年初至报告期项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大溪镇 | 平和县大溪镇威豪生态农庄建设项目 | 4500 | 2000 | 300 | 1230 | 61.5 | 1 | 新种桃花、樱花等花卉2000余株，入园大门建设完成60%，餐厅、民宿外墙装修已完成。 |
| 2 | 九峰镇 | 印象半径旅游综合开发 | 1700 | 1200 | 255 | 710 | 59.17 | 2 | 已完成游客服务中心综合楼建设，目前进入装修阶段 |
| 3 | 霞寨镇 | 平和九龙江高峰生态谷 | 100000 | 30000 | 6400 | 15600 | 52 | 3 | 正在游客服务中心的箱涵及土石方工程施工 |
| 4 | 南胜镇 | 南胜田坑生态养生园区 | 2500 | 1500 | 298 | 713 | 47.53 | 4 | 完成征地20亩，已建成停车场2个、凉亭2个、卫生公厕3个、1.5公里浪漫花街；完成瓷文化养生公园建设。 |
| 5 | 长乐乡 | 长乐乡休闲农业观光产业带项目 | 10000 | 3500 | 501 | 1643 | 46.94 | 5 | 建成建南休闲公园；滨河步道、污水处理正着手招投标；建成百香果60亩、荷鳅塘50亩；沿河休闲观光区完成征地。 |
| 6 | 小溪镇 | 平和英才尚层商业中心 | 120000 | 50000 | 9800 | 22800 | 45.6 | 6 | 1、4、5#楼主体封顶,一期电房主体施工 |
| 7 | 安厚镇 | 远荣丛林生态旅游项目 | 8000 | 3000 | 521 | 1301 | 43.37 | 7 | 完成项目租地、已在做项目规划设计，已完成8公里丛林基础道路路坯建设，种植樱花、杜鹃、紫色玉兰、四季茶花、茶花等名贵观赏花卉。 |
| 8 | 山格镇 | 山格镇电商园 | 3000 | 1000 | 115 | 413 | 41.3 | 8 | 完成电商园大楼启用，农村淘宝和中国网库电商入住 |
| 9 | 崎岭乡 | 崎岭溪头休闲观光茶园 | 1500 | 1000 | 50 | 400 | 40 | 9 | 完成水尾旅游接待中心1座、亲水公园1个；完成古坎茶园主干道硬化、标准化茶叶加工厂建设、茶园水利建设；路灯建设招投标中。 |
| 10 | 五寨乡 | 五寨乡旅游度假村项目 | 5000 | 1500 | 200 | 600 | 40 | 9 | 拓宽旅游道路3.1公里，克拉克瓷展示中心装修完成，鲜果园道路正在施工中，游客服务中心正在改造中。 |
| 11 | 秀峰乡 | 平和秀峰乡福塘太极村生态旅游项目 | 3500 | 1100 | 90 | 420 | 38.18 | 11 | 南山旧桥已完工、村主干道拓宽已完工、危桥及塘背科公园正在建设中、仙溪环境景观综合整治已完成部分,村主干道两个公厕准备施工，古驿道街区古民居修缮。 |
| 12 | 国强乡 | 国强乡花山溪旅游综合开发 | 4500 | 4500 | 400 | 1700 | 37.78 | 12 | 已完成全部征地任务及走水尫观景台建设，正在进行上下桃花岛建设、延滨漫步道3公里建设。 |
| 13 | 芦溪镇 | 绳武楼旅游开发 | 5000 | 3000 | 328 | 1104 | 36.8 | 13 | 正在完善游客接待中心及停车场周边环境基础设施建设,进行栈道路灯建设。 |
| 14 | 文峰镇 | 漳州市山都木客餐饮服务有限公司旅游开发项目 | 4700 | 4700 | 500 | 1700 | 36.17 | 14 | 山都木客原始酿酒坊调试中，火龙果完工。 |
| 15 | 小溪镇 | 漳州市海亮物流 | 5000 | 1500 | 190 | 540 | 36 | 15 | 完成项目征地、去青、填土方工作,围墙基础开挖。 |
| 16 | 工业 园区 | 平和黄井商业城 | 60000 | 20000 | 1700 | 6700 | 33.5 | 16 | 已完成7、8、14#楼建设，1、2#号楼准备开工 |
| 17 | 坂仔镇 | 林语堂“鱼形广场”旅游休闲项目 | 2200 | 2200 | 30 | 30 | 1.36 | 17 | 完成高差1米的土方回填及整体场地整平；鱼池开挖。 |

（以上数据由县发改局提供）