- 附件

1-4月公共配套项目竞赛进展情况

| 总序 |  | 分序 | 项目名称 |  | 项目内容及规模 |  | 新建或续建项目 | 总投资 (万元) | 年计划完成投资(万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） | 2017年计划形象进度 | 计划开工时间 |  | 计划竣工时间 | 目前形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路基础设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、城市道路与桥梁建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 高南至溪州白改黑道路工程 | 长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。 |  |  | 新建 | 4500 | 4500 | 200 | 800 | 17.78 | 完工 | 2017.4 |  | 2017.12 | 正在施工 |
| 2 |  | 2 | 迎宾路道路改造工程 | 全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。 |  |  | 新建 | 26000 | 12000 | 1400 | 2400 | 20.00 | 完成50% | 2017.3 |  | 2018.12 | 已完成招投标 |
| 3 |  | 3 | 平和县城北区路网工程 | 北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程 |  |  | 新建 | 21400 | 2000 | 100 | 800 | 40.00 | 完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路 | 2017.6 |  | 2018.12 | 已完成招投标 |
| 4 |  | 4 | 万商汇片区市政配套道路工程 | 长2000米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  |  | 新建 | 5000 | 5000 | 1600 | 2500 | 50.00 | 完工 | 2017.3 |  | 2017.12 | 场地三通一平 |
| 5 |  | 5 | 长宏国际城片区配套道路工程 | 长2300米，宽26-30米。（含征地、拆迁、安置） |  |  | 新建 | 6000 | 6000 | 1300 | 2100 | 35.00 | 完工 | 2017.3 |  | 2017.12 | 场地三通一平 |
| 6 |  | 6 | 平寨产业园配套道路工程 | 长2500米，宽26-30米。（含征地、拆迁、安置） |  |  | 新建 | 6500 | 6500 | 400 | 1100 | 16.92 | 完工 | 2017.3 |  | 2017.12 | 场地三通一平 |
| 7 |  | 7 | 平和工业园区工业大道 | 建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里 |  |  | 新建 | 15000 | 10000 | 1300 | 1950 | 19.50 | 完成1.2公里及桥梁建设 | 2017.3 |  | 2018.12 | 场地三通一平 |
| 8 |  | 8 | 平和县灵通风景区旅游配套设施 | 新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。 |  |  | 续建 | 12000 | 5000 | 900 | 1500 | 30.00 | 完工 | 2017.3 |  | 2017.12 | 场地三通一平 |
| 9 |  | 9 | 平和县五寨至观音亭公路 | 三级公路，路线长5.2公里 |  |  | 新建 | 11000 | 5000 | 250 | 530 | 10.60 | 完成项目征地赔青及道路路基施工 | 2017.3 |  | 2018.12 | 已完成招投标 |
| 10 |  | 10 | 高东路道路工程 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  |  | 续建 | 2000 | 1000 | 350 | 700 | 70.00 | 完工 | 2017.3 |  | 2017.12 | 正在施工 |
| 11 |  | 11 | 文锦路道路工程 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  |  | 续建 | 2000 | 1000 | 300 | 600 | 60.00 | 完工 | 2017.3 |  | 2017.12 | 正在施工 |
| 12 |  | 12 | 新南大桥 | 长400米，宽35米， |  |  | 新建 | 8500 | 500 | 40 | 100 | 20.00 | 完成前期工作 | 2018.2 |  | 2018.12 | 已完成施工审查、正在进行预算编制 |
| 13 |  | 13 | 和平路延伸段道路 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  |  | 新建 | 800 | 800 | 100 | 250 | 31.25 | 完工 | 2017.6 |  | 2017.12 | 正在进行施工图审查 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 120700 | 59300 | 8240 | 15330 | 25.85 |  |  |  |  |  |
| 2、城市公共停车设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 14 | 县城公共停车场设施项目 |  | 新增停车位200个，占地5亩。 |  | 新建 | 600 | 600 | 65 | 145 | 24.17 | 完工 |  | 2017.2 | 2017.12 | 正在进行设计 |
| 3.城市公共自行车配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 15 | 县城公共自行车项目 |  |  | 新增自行车100辆。 | 新建 | 300 | 300 | 80 | 160 | 53.33 | 完工 |  | 2017.6 | 2017.12 | 正在进行场地平整 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 121600 | 60200 | 8385 | 15635 | 25.97 |  |  |  |  |  |
| 二、市政管线设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.城市雨水管道配套（备注栏填报2017年完成公里数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1 | 县城雨水管网工程 |  |  | 新建雨水管道长10公里 | 新建 | 1500 | 1500 | 250 | 570 | 38.00 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 已建设3公里 |
| 2.城市污水管道配套（备注栏填报2017年完成公里数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 2 | 县城污水处理厂配套管网工程 |  | 新建污水管道长4公里 |  | 新建 | 900 | 900 | 300 | 470 | 52.22 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 建设2公里 |
| 18 |  | 3 | 县城第二污水厂配套管网工程 |  | 新建污水管道长6公里 |  | 新建 | 1300 | 1300 | 250 | 450 | 34.62 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 建设2公里 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 550 | 920 | 41.82 |  |  |  |  |  |
| 3.城市供水管道配套（备注栏填报2017年完成公里数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 4 | 县城供水管网工程 |  | 新建供水管道长8公里 |  | 新建 | 1600 | 1600 | 300 | 550 | 34.38 | 完工 |  | 2017.3 | 2017.12 | 建设1公里 |
| 4.城市燃气管道配套（备注栏填报2017年完成公里数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 5 | 黄井至县城中压燃气管道 |  | 埋设市政中压燃气管道8公里 |  | 续建 | 8500 | 3500 | 400 | 1200 | 34.29 | 完工 |  | 2017.3 | 2017.12 | 已完成2公里 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 13800 | 8800 | 1500 | 3240 | 38.86 |  |  |  |  |  |
| 三、环境基础设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.城乡污水处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 1 | 平和县污水处理厂二期扩建 |  | 日处理能力2万吨扩建至4万吨 |  | 续建 | 7000 | 5000 | 500 | 1200 | 24.00 | 完工 | 2017.6 |  | 2017.12 | 正在进行施工图设计 |
| 22 |  | 2 | 崎岭乡污水处理设施 |  | 污水处理设施1座，管道3公里 |  | 新建 | 3000 | 2500 | 300 | 800 | 32.00 | 竣工投产 | 2017.6 |  | 2017.12 | 开工建设 |
| 23 |  | 3 | 长乐乡污水处理设施 |  | 污水处理设施1座，铺设污水管道3公里 |  | 新建 | 3000 | 3000 | 300 | 860 | 28.67 | 竣工投产 | 2017.6 |  | 2017.12 | 正在进行招标 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13000 | 10500 | 1100 | 2860 | 27.24 |  |  |  |  |  |
| 2.城乡供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4 | 平和县自来水改造工程 |  | 设计日供水4万吨，配套管网57.6Km |  | 新建 | 14000 | 1000 | 1500 | 1630 | 163.00 | 完成前期工作 | 2018.4 |  | 2018.12 | 目前正在进行钢结构建设 |
| 25 |  | 5 | 平和县城第二水源工程 |  | 纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨 |  | 续建 | 40000 | 1000 | 40 | 170 | 17.00 | 完成项目可研报告等前期工作 | 2018.12 |  | 2019.12 | 正在对接市第二水源 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 54000 | 2000 | 1540 | 1800 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 3.城乡生活垃圾处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 6 | 平和县垃圾焚烧处理厂 |  | 日处理垃圾400吨 |  | 新建 | 32000 | 800 | 100 | 400 | 50.00 | 完成前期工作 |  | 2018.12 | 2019.12 | 正在进行前期工作 |
| 4.城市黑臭水体治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 7 | 县城黑臭水体整治工程 |  | 整治县城北环路、阳明路内涝点整治 |  | 新建 | 400 | 400 | 170 | 250 | 62.50 | 完工 |  | 2017.6 | 2017.12 | 已完成黑臭水体检测，并正在编制方案 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 99400 | 13700 | 2910 | 5310 | 38.76 |  |  |  |  |  |
| 四、园林绿化提升配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.绿道网建设（备注栏填报2017年完成公里数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 1 | 河滨南路绿道 |  | 建设绿道1公里 |  | 新建 | 600 | 600 | 60 | 210 | 35.00 | 完成1公里绿道建设 |  | 2017.4 | 2017.12 | 0.1公里 |
| 29 |  | 2 | 柚博园绿道 |  | 建设绿道10公里 |  | 续建 | 2500 | 1000 | 90 | 220 | 22.00 | 完成5公里绿道建设 |  | 2017.3 | 2017.12 | 完成所有前期工作 |
| 30 |  | 3 | 西环路绿道 |  | 建设绿道2公里 |  | 新建 | 1000 | 1000 | 160 | 340 | 34.00 | 完成2公里绿道建设 |  | 2017.4 | 2017.12 | 0.3公里 |
| 31 |  | 4 | 正兴大道绿道 |  | 建设绿道3公里 |  | 新建 | 1500 | 1500 | 150 | 340 | 22.67 | 完成3公里绿道建设 |  | 2017.4 | 2017.12 | 0.3公里 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5600 | 4100 | 460 | 1110 | 27.07 |  |  |  |  |  |
| 2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5 |  | 江滨公园景观工程 |  | 新建城市公园7公顷 |  | 续建 | 4000 | 2500 | 700 | 1400 | 56.00 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 完成部分土方平整 |
| 33 | 6 |  | 柚博园 |  | 新增园林绿地500公顷 |  | 新建 | 50000 | 3500 | 100 | 350 | 10.00 | 完成园林景观工程及景观工程仿生栈道部分工程 |  | 2018.6 | 2019.12 | 正在进行前期工作 |
| 34 | 7 |  | 江滨公园片林 |  | 新增城市片林15亩 |  | 续建 | 5000 | 2000 | 300 | 600 | 30.00 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 完成部分土方平整 |
| 35 | 8 |  | 安厚公园片林 |  | 新增片林3.7公顷 |  | 续建 | 3000 | 2000 | 250 | 330 | 16.50 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 完成部分土方平整 |
| 36 | 9 |  | 柚博园片林 |  | 新增园林绿地500公顷 |  | 续建 | 50000 | 1500 | 90 | 240 | 16.00 | 新增城市片林15亩 |  | 2018.6 | 2019.12 | 完成部分土方平整 |
| 37 | 10 |  | 小西天片林 |  | 新增园林绿地20公顷 |  | 新建 | 3000 | 1500 | 150 | 400 | 26.67 | 新增城市片林10亩 |  | 2017.6 | 2018.12 | 完成部分土方平整 |
| 38 | 11 |  | 延寿山片林 |  | 新增园林绿地20公顷 |  | 新建 | 3000 | 1500 | 100 | 270 | 18.00 | 新增城市片林10亩 |  | 2017.8 | 2018.12 | 完成部分土方平整 |
| 39 | 12 |  | 河滨路林荫道 |  | 新建林荫道1.8公里 |  | 新建 | 500 | 500 | 140 | 260 | 52.00 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 完成部分土方平整 |
| 40 | 13 |  | 河滨南路林荫道 |  | 新建林荫道0.8公里 |  | 新建 | 250 | 250 | 80 | 160 | 64.00 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 完成部分土方平整 |
| 41 | 14 |  | 银河路林荫道 |  | 新建林荫道2.3公里 |  | 新建 | 650 | 650 | 60 | 140 | 21.54 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 完成部分土方平整 |
| 42 | 15 |  | 阳明公园花海 |  | 占地12公顷，建设阳明公园花海 |  | 新建 | 600 | 600 | 40 | 140 | 23.33 | 完工 |  | 2017.4 | 2017.12 | 正在进行前期工作 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 120000 | 16500 | 2010 | 4290 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 125600 | 20600 | 2470 | 5400 | 26.21 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 360400 | 103300 | 15265 | 29585 | 28.64 |  |  |  |  |  |

（以上数据由县住建局提供）