附件

“特色现代农业项目”5月份主要指标进展情况

| 序号 | 项目 属地 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 当月投资额 （万元） | 累计完成投资额 （万元） | 时序进度 （﹪） | 位置排名 | 年初至报告期项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文峰镇 | 三坪村铁皮石斛专业合作社 | 1500 | 850 | 5 | 700 | 82.4 | 4 | 种植铁皮石斛、黄精、牛大力、巴戟天、金花茶、苦丁茶等合计300亩，配套基础设施均已完成。 |
| 2 | 山格镇 | 宝丰休闲观光园 | 1100 | 415 | 20 | 111 | 26.7 | 16 | 完成土地流转，示范园拱架搭设完成，绿色通道完成部分建设。 |
| 3 | 小溪镇 | 柚品正无公害智慧果园示范项目 | 1000 | 500 | 50 | 260 | 52 | 8 | 完成部分基础设施建设，启动溯源管理系统的搭设 |
| 4 | 南胜镇 | 蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目 | 500 | 500 | 40 | 270 | 54 | 7 | 土壤完成取样检测，施用商品有机肥100吨、土壤改良菌剂80件，并施用蜜柚专用肥 |
| 5 | 五寨乡 | 智慧+生态蜜柚果园标准化建设 | 2000 | 800 | 58 | 410 | 51.3 | 10 | 施用稳果肥，继续植草覆盖，施用蜜柚定果肥，实施病虫害绿色防控技术，开始启动智慧果园建设工作。 |
| 6 | 坂仔镇 | 天利植牧场琯溪蜜柚生态标准园建设 | 650 | 650 | 100 | 500 | 76.9 | 5 | 完成道路硬化及果园基础建设 |
| 7 | 国强乡 | 国强乡乾岭村有机蜜柚产销创意产业园项目 | 1200 | 1000 | 70 | 290 | 29 | 15 | 完成智慧生态有机柚园的3公里道路等基础设施建设、柚园生草覆盖示范建设、部分物流园征地赔青。 |
| 8 | 安厚镇 | 御龙山生态农业旅游休闲观光园 | 3000 | 1000 | 20 | 210 | 21 | 17 | 完成整体规划，土地平整及部分道路硬化。 |
| 9 | 大溪镇 | 大溪镇威豪生态农业建设项目 | 4500 | 615 | 100 | 1000 | 162.6 | 2 | 道路硬化1.2公里，种植油茶1000亩，以及新建综合大楼一栋（民宿、会议厅、餐厅、KTV），标准游泳池一个。 |
| 10 | 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷 | 100000 | 5700 | 150 | 2156 | 44.8 | 12 | 游客服务中心二次装修设计方案、施工图；伴手礼店竣工验收；茶餐厅竣工验收；茶海大道景观工程山涧北侧景预算审核、招投标完成观工程竣工验收；园区智能化系统预算审核、招投标完成；入园区柏油路预算审核、招投标完成 |
| 11 |  | 蜜柚互联网+自动化加工项目 | 5000 | 1814 | 100 | 823 | 45.7 | 11 | 土地征地基本完成，围墙搭建完成。中英文官网基本完成，“柚海智谷-众创空间”基本完成建设，组织入驻企业注册报名参加“中国创新创业大赛” |
| 12 |  | 蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目 | 500 | 500 | 100 | 200 | 40 | 13 | 土壤取样分析完成，施用有机肥，蜜柚专用肥，及土壤改良功能菌。 |
| 13 | 芦溪镇 | 沃橘生态标准园建设 | 800 | 610 | 40 | 600 | 98.4 | 3 | 种植沃橘和春见柑橘项目占地500亩（35000余棵），完成果园药池、水池、道路铺设等基础设施建设。 |
| 14 | 崎岭乡 | 内山农家茶园标准化建设与互联网+ | 530 | 530 | 40 | 358 | 71.6 | 6 | 新种植茶园100亩，已完成2公里道路硬化、850平方米初制厂房 |
| 15 | 九峰镇 | 印象半径休闲观光园 | 340 | 340 | 40 | 600 | 176.5 | 1 | 108亩的现代农业观光园、荷花池、沙滩等建设完成。 |
| 16 | 长乐乡 | 滨河农业休闲观光带 | 2400 | 1200 | 120 | 620 | 51.7 | 9 | 1.荷鳅塘观光区、百香果观光区；提升美国红桃观光园、印度辣木休闲观光园及巴戟天林下经济观光园已经建设完成。2.滨河休闲步道正在施工中。3.停车场、旅游公厕、休闲公园等红色旅游公共设施正在规划。 |
| 17 | 秀峰乡 | “莲花岛”生态特色农业休闲观光项目 | 230 | 150 | 7 | 53.49 | 35.7 | 14 | 流转抛荒土地25亩，整理山地 |

备注：月位置排名仅以时序进度先后为序，其他项目得分年终考评时再统一纳入。

（以上数据由县农业局提供）