附件

1-5月份“现代服务业竞赛项目”主要指标进展情况

| 序号 | 项目属地 |  | 项目名称 | 总投资 | 2017年度计划投资 | 当月投资额 | 年初至报告期累计完成投资额 | 累计完成占计划﹪ | 位置排名 | 年初至报告期项目进度 | 存在问题及需要协调解决事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务业（17个） |  |  |  | 341100 | 131700 | 20196 | 79490 | 60.36 |  |  |  |
| 1 | 坂仔镇 | 柚屋茶舍 |  | 2200 | 2200 | 180 | 1800 | 81.82 | 1 | 项目主体建设 | 无 |
| 2 | 国强乡高坑村 | 国强乡花山溪旅游综合开发 |  | 4500 | 4500 | 1800 | 3600 | 80 | 2 | 已完成全部征地任务,走水尫观景台漂流码头、湖滨垂钓台、溪边亲水平台、滨水漫步道，桃花岛、滩涂岛等各项工程均已经建成。 | 无 |
| 3 | 大溪镇大松村 | 平和县大溪镇威豪生态农庄建设项目 |  | 4500 | 2000 | 330 | 1560 | 78 | 3 | 新种桃花、樱花等花卉2000余株，入园大门建设已完成，餐厅、民宿外墙装修已完成，游泳池已完工，景观小庭正施工建设。 | 无 |
| 4 | 九峰镇澄溪村 | 印象半径旅游综合开发 |  | 1700 | 1200 | 156 | 866 | 72.17 | 4 | 已完成游客服务中心综合楼建设，目前仍在装修阶段 | 无 |
| 5 | 霞寨镇 | 平和九龙江高峰生态谷★ |  | 100000 | 30000 | 4800 | 20400 | 68 | 5 | 已完成高峰生态谷一期工程的水利及土石方工程、箱变空间办公区、旅游公厕、茶海大道人工湖、步道、紫藤花架景观工程、蚂蚁雕塑区，伴手礼店、茶餐厅已完成封顶、观光电瓶车已投入使用；箱变空间宿营区、抽水泵项目已进入扫尾阶段；完成735亩铁丝网护栏的安装；空中玻璃走廊进入桩基础施工，天泉道景观工程正在进行仿生栈道施工；游客接待中心已完成地基部分；旧公路站（住宿区）正在装修；完成箱变办公区周边绿化、石板铺设、300米道路硬化等配套设施；旧办公楼已拆除，地块已平整，酒店工程已进入现场施工。 | 选矿厂地块要移交；尾矿坝压矿需拆除。提请国土局跟踪协调解决。 |
| 6 | 五寨乡 | 五寨乡旅游健康养生产业园 |  | 5000 | 1500 | 400 | 1000 | 66.67 | 6 | 拓宽旅游道路3.1公里，新建龙须洞道路1公里，克拉克瓷展示中心正在布展，鲜果园道路建设已完成，游客服务中心正在改造中。 | 无 |
| 7 | 安厚镇马三村 | 远荣丛林生态旅游项目 |  | 8000 | 3000 | 653 | 1954 | 65.13 | 7 | 完成项目租地、买断蜜柚6820棵，完成项目规划概念性设计，完成8公里丛林基础道路路坯建设，新种植樱花、杜鹃、紫色玉兰、四季茶花、茶花等名贵观赏花卉1260株、完成宾馆用地平整工作。 | 暂无 |
| 8 | 小溪镇 | 平和英才尚层商业中心★ |  | 120000 | 50000 | 8000 | 30800 | 61.6 | 8 | 一期1-5#全部封顶，主体外墙的砌筑，二期10#桩基，打桩40根，7#楼基础开挖， | 无 |
| 9 | 长乐乡 | 长乐乡休闲农业观光产业带项目 |  | 10000 | 3500 | 427 | 2070 | 59.14 | 9 | 建成建南休闲公园；滨河步道、污水处理正着手招投标；建成百香果60亩、荷鳅塘50亩；沿河休闲观光区完成征地。 | 无 |
| 10 | 山格镇平寨村 | 山格镇电商园 |  | 3000 | 1000 | 176 | 589 | 58.9 | 10 | 完成电商园大楼启用，农村淘宝和中国网库、南方姑娘、百业联盟、菜鸟物流等电商入住 | 需协调引进更多电商总部入住山格镇，厦门堃堟集团有意向入住科技孵化大楼，提请商务局跟踪落实。 |
| 11 | 南胜法华村 | 南胜田坑生态养生园区 |  | 2500 | 1500 | 146 | 859 | 57.27 | 11 | 完成征地20亩，已建成停车场2个、凉亭2个、卫生公厕3个、1.5公里浪漫花街；完成瓷文化养生公园建设；茶餐厅正在建设中。 | 无 |
| 12 | 小溪镇古楼村 | 漳州市海亮物流 |  | 5000 | 1500 | 270 | 810 | 54 | 12 | 完成项目征地、去青、填土方工作,围墙基础开挖。 | 无 |
| 13 | 芦溪镇 | 绳武楼旅游开发 |  | 5000 | 3000 | 453 | 1557 | 51.9 | 13 | 正在完善游客接待中心及停车场周边环境基础设施建设,进行栈道路灯建设。 | 无 |
| 14 | 溪头村古坎、水尾 | 崎岭溪头休闲观光茶园 |  | 1500 | 1000 | 100 | 500 | 50 | 14 | 完成水尾旅游接待中心1座、亲水公园1个；完成古坎茶园主干道硬化、标准化茶叶加工厂建设、茶园水利建设；完成观赏苗木种植。路灯建设招投标中。 | 无 |
| 15 | 秀峰乡福塘村 | 平和县秀峰乡福塘太极村生态旅游项目 |  | 3500 | 1100 | 105 | 525 | 47.73 | 15 | 南山旧桥已完工、村主干道拓宽已完工、危桥及塘背科公园正在建设中，目前已完成部分、仙溪环境景观综合整治已完成部分,村主干道两个公厕已施工，古驿道街区古民居修缮正在建设中。 | 无 |
| 16 | 文峰镇三坪村 | 漳州市山都木客餐饮服务有限公司旅游开发项目 |  | 4700 | 4700 | 500 | 2200 | 46.81 | 16 | 心湖已经完工，民宿，恋人谷凉亭建设中。 | 无 |
| 17 | 工业园区 | 平和黄井商业城 |  | 60000 | 20000 | 1700 | 8400 | 42 | 17 | 已完成7、8、14#楼建设，1、2#号楼准备开工 | 2013年11月挂牌竞得项目用地，截止目前，园区尚未完全交付净地，严重影响项目建设进度，提请工业区抓紧协调解决 |

备注：★为市级竞赛项目。                                                    （以上数据由县发改局提供）