附件3

| 2017年1-5月平和县扶贫小额信贷项目进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 乡（镇） | 计划发放贷款 （万元） | 贫困户贷款户数（户） | 贫困户贷款金额 （万元） | 经营主体贷款个数（个） | 经营主体贷款金额（万元） | 带动贫困户户数（户） | 合计贷款金额（万元） | 任务完成 占比% |
| 1 | 五寨乡 | 104 | 28 | 102 | 2 | 25 | 5 | 127 | 122.1% |
| 2 | 国强乡 | 120 | 18 | 87 | 2 | 50 | 10 | 137 | 114.2% |
| 3 | 长乐乡 | 188 | 33 | 117 | 4 | 70 | 15 | 187 | 99.5% |
| 4 | 文峰镇 | 68 | 7 | 29 | 1 | 30 | 6 | 59 | 86.8% |
| 5 | 南胜镇 | 200 | 37 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 70.5% |
| 6 | 安厚镇 | 248 | 46 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 69.4% |
| 7 | 大溪镇 | 184 | 27 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 62.5% |
| 8 | 霞寨镇 | 256 | 33 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 55.9% |
| 9 | 山格镇 | 92 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 51.1% |
| 10 | 小溪镇 | 120 | 10 | 34 | 1 | 20 | 4 | 54 | 45.0% |
| 11 | 芦溪镇 | 224 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.6% |
| 12 | 崎岭乡 | 232 | 15 | 73 | 1 | 15 | 3 | 88 | 37.9% |
| 13 | 九峰镇 | 284 | 23 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 35.6% |
| 14 | 坂仔镇 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.6% |
| 15 | 秀峰乡 | 152 | 6 | 24 | 1 | 10 | 2 | 34 | 22.4% |
| 合计 |  | 2500 | 321 | 1293 | 12 | 220 | 45 | 1513 | 60.5% |
| 注：因银行贷款截止日为每月月底，因此该表数据截至5月31日，排名以任务完成占比%为依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |