| 附件 1-5月份平和县特色小镇竞赛项目进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 5 月完 成投资 （万元） | 今年累计完成投资 （万元） | 时序进度 （%） | 需要有关单位、乡镇 或县里协调解决的问题 | 下一步举措 |  |
| 合 计 |  |  | 698000 | 200500 | 24365 | 105094 | 52.4 |  |  |  |
| 1 | 平和坂仔镇林语堂文化小镇 | 建设实施文博园南岸土地综合开发、闲适大道、天地文泉公园等19个项目 | 238000 | 68000 | 6730 | 34083 | 50.1 | 需请求县里协调将特色小镇竞赛投资纳入统计固投数据库。 | 1.积极与上级对接，争取通过申报评审，推进创建规划，邀请有资质的规划设计单位对小镇进行整体详细规划。 2.推进项目整合，积极向上争取资金，推进配套项目建设。 3.积极对接有意向的企业以PPP模式创建特色小镇。 |  |
| 2 | 平和大溪镇威士忌风情小镇 | 建设实施大芹陆宜威士忌酒业开发项目、大芹山旅游综合开发项目、大溪镇威豪生态农庄建设项目等3个项目 | 240000 | 64500 | 8690 | 34389 | 53.3 | 大芹陆宜威士忌酒业开发项目林地报批省林业厅还未批复，需林业局跟踪协调。 | 跟踪省林业厅，加快林地报批进度；督促各建设单位加快施工进度 |  |
| 3 | 平和霞寨镇蜜柚特色小镇 | 建设实施高峰生态谷、榜眼府文化区、中润蜜柚观光园等5个项目 | 220000 | 68000 | 8945 | 36622 | 53.9 | 高峰生态谷项目中的尾矿库销库事宜需要安监、环保部门牵头推进；中润蜜柚观光园项目建设用地调整需国土部门跟踪落实。 | 督促各建设单位加快施工进度，确保完成第二季度建设任务。 |  |

（以上数据由县发改局提供）