附件1

中小学幼儿园建设进度表

| 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设年限 | 项目总投资 (万元) | 2017年计划投资 (万元) | 目标任务 | 进展情况 |  |  |  |  | 完成投资 | 本月占规划资金投入的% | 上月占规划资金投入的% | 本次进展率% | 进展 位次 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目数合计(个) | 前期工作(个) | 基础动工(个) | 主体在建封项装修(个) | 竣工(个) |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2940 | 1764 |  | 7 | 0 | 1 | 6 |  | 1557 | 88.27 | 69.28 | 18.99 |  |
| 平和县安厚农场小学 | 教学综合楼550平方米 | 2017年 | 110 | 66 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 49 | 74.24 | 56.06 | 18.18 | 6 |
| 平和县莲塘小学 | 教学综合楼1200平方米 | 2017年 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 106 | 73.61 | 52.78 | 20.83 | 3 |
| 平和县山口小学 | 教学综合楼1200平方米 | 2017年 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 102 | 70.83 | 51.39 | 19.44 | 5 |
| 平和第二中学 | 学生宿舍楼2450平方米 | 2017年 | 490 | 294 | 主体封顶 | 1 |  | 1 |  |  | 169 | 57.48 | 41.84 | 15.64 | 7 |
| 平和县下村小学 | 教学楼2000平方米 | 2017年 | 400 | 240 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 264 | 73.33 | 49.17 | 24.16 | 1 |
| 平和县秀峰中心幼儿园 | 园舍建设1000平方米 | 2017年 | 300 | 180 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 154 | 85.56 | 63.89 | 21.67 | 2 |
| 平和县后时幼儿园 | 园舍建设3200平方米 | 2017年 | 960 | 576 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 713 | 123.78 | 103.47 | 20.31 | 4 |

（以上数据由县教育局提供）