附件

1-6月“特色现代农业项目”主要指标进展情况

| 序号 | 项目 属地 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2017年度计划投资 （万元） | 当月投资额 （万元） | 年初至报告期累计完成投资额 （万元） | 累计完成年占计划 （﹪） | 位置排名 | 年初至报告期项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文峰镇 | 三坪村铁皮石斛专业合作社 | 1500 | 850 | 80 | 530 | 62 | 9 | 完成原始林下修整、种植100多亩，已种植铁皮石斛、巴戟天等药材，部分铁皮石斛已投产。 |
| 2 | 山格镇 | 宝丰休闲观光园 | 1100 | 415 | 282 | 433 | 104 | 3 | 完成土地流转，示范园拱架搭设完成，绿色通道完成部分建设。 |
| 3 | 小溪镇 | 柚品正无公害智慧果园示范项目 | 1000 | 500 | 60 | 310 | 62 | 9 | 1、智慧果园及果品溯源体系建设。2、化肥农药减量标准化建设。3、蜜柚无公害化栽培。 |
| 4 | 南胜镇 | 蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目 | 500 | 500 | 150 | 350 | 70 | 6 | 土壤完成取样检测，施用商品有机肥100吨、土壤改良菌剂80件，并施用蜜柚专用肥, 蜜柚管理房建设、机耕路、坡改梯、蓄水池、三级配药池等建设完备。 |
| 5 | 五寨乡 | 智慧+生态蜜柚果园标准化建设 | 2000 | 800 | 56 | 466 | 58 | 11 | 施用稳果肥，继续植草覆盖，施用蜜柚定果肥，实施病虫害绿色防控技术，开始启动智慧果园建设工作，开始套袋进一步完善配套设施。 |
| 6 | 坂仔镇 | 天利植牧场琯溪蜜柚生态标准园建设 | 650 | 650 | 115 | 615 | 95 | 4 | 已建设完成900平方米的展厅四个，完成道路硬化面积4000平方米，投入15万铺设监控网络。 |
| 7 | 国强乡 | 国强乡乾岭村有机蜜柚产销创意产业园项目 | 1200 | 1000 | 80 | 370 | 37 | 16 | 完成智慧生态有机柚园的3公里道路等基础设施建设。 |
| 8 | 安厚镇 | 御龙山生态农业旅游休闲观光园 | 3000 | 1000 | 240 | 450 | 45 | 15 | 完成整体规划,土地平整及部分道路硬化、开山完毕，150亩桑葚种植基地土地平整完成。 |
| 9 | 大溪镇 | 大溪镇威豪生态农业建设项目 | 4500 | 615 | 100 | 1100 | 179 | 1 | 游客中心楼建设完成、道路硬化完成、游泳池建设完成、千亩油茶园水土流失建设中、3座凉亭建好。 |
| 10 | 霞寨镇 ★ | 九龙江高峰生态谷 | 100000 | 5700 | 2690 | 9086 | 159.4 | 2 | 已完成高峰生态谷一期工程的水利及土石方工程、箱变空间办公区、旅游公厕、茶海大道人工湖、步道、紫藤花架景观工程、蚂蚁雕塑区、伴手礼店、茶餐厅，观光电瓶车已投入使用；箱变空间宿营区、抽水泵项目已进入扫尾阶段；完成735亩铁丝网护栏的安装；空中玻璃走廊进入桩基础施工，天泉道景观工程正在施工；游客接待中心已完成地基部分；旧公路站（住宿区）正在装修；完成箱变办公区周边绿化、石板铺设、300米道路硬化等配套设施；旧办公楼已拆除，地块已平整；酒店工程已进入现场施工；完成景区内园林景观绿化，综合商务房已完成设计勘探，卧龙山房已完成设计等。 |
| 11 |  | 蜜柚互联网+自动化加工项目 | 5000 | 1814 | 80 | 903 | 50.2 | 14 | 土地征地完成，围墙搭建完成。中英文官网基本完成，“柚海智谷-众创空间”基本完成建设，组织入驻企业注册报名参加“中国创新创业大赛”。 |
| 12 |  | 蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目 | 500 | 500 | 80 | 340 | 68 | 7 | 完成草种播种，标准园管理完成65%，实施果园留草，土壤取样检测完成，施用有机肥、蜜柚专用肥。 |
| 13 | 芦溪镇 | 沃橘生态标准园建设 | 800 | 610 | 43 | 322 | 53 | 13 | 种植沃橘和春见柑橘项目占地500亩（35000余棵），完成果园药池、水池、道路铺设等基础设施建设。 |
| 14 | 崎岭乡 | 内山农家茶园标准化建设与互联网+ | 530 | 530 | 70 | 428 | 81 | 5 | 新种植茶园100亩，已完成2公里道路硬化、850平方米初制厂房。 |
| 15 | 九峰镇 | 印象半径休闲观光园 | 340 | 340 | 60 | 195 | 57 | 12 | 108亩的现代农业观光园、荷花池、沙滩等建设完成，乡村大舞台装修。 |
| 16 | 长乐乡 | 滨河农业休闲观光带 | 2400 | 1200 | 150 | 770 | 64 | 8 | 1，荷鳅塘观光区、百香果观光区；提升美国红桃观光园、印度辣木休闲观光园及巴戟天林下经济观光园已经建设完成。2、滨河休闲步道正在施工中。3、停车场、旅游公厕、休闲公园等红色旅游公共设施正在规划。 |
| 17 | 秀峰乡 | “莲花岛”生态特色农业休闲观光项目 | 230 | 150 | 20 | 30 | 20 | 17 | 流转抛荒土地25亩，整理山地。 |

注：1.排名暂时按时序进度，年终将进行综合考评排名；2.★为参加市级“三抓三比、十项竞赛”的项目。

（以上数据由县农业局汇总提供）