附件

1-7月“特色现代农业项目”主要指标进展情况

| 序号 | 项目 属地 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 2017年度计划投资 （万元） | 当月投资额 （万元） | 年初至报告期累计完成投资额（万元） | 累计完成年占计划 （﹪） | 位置排名 | 年初至报告期项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文峰镇 | 三坪村铁皮石斛专业合作社 | 1500 | 850 | 0 | 530 | 62.35% | 12 | 完成原始林下修整、种植100多亩，已种植铁皮石斛、巴戟天等药材，部分铁皮石斛已投产。 |
| 2 | 山格镇 | 宝丰休闲观光园 | 1100 | 415 | 50 | 483 | 116.39% | 4 | 完成土地流转，示范园拱架搭设完成，绿色通道完成部分建设。 |
| 3 | 小溪镇 | 柚品正无公害智慧果园示范项目 | 1000 | 500 | 28 | 338 | 67.60% | 11 | 1、智慧果园及果品溯源体系建设。2、化肥农药减量标准化建设。3、蜜柚无公害化栽培。 |
| 4 | 南胜镇 | 蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目 | 500 | 500 | 150 | 350 | 70.00% | 9 | 施用有机肥，土壤调节剂、微生物菌剂，配方施肥，推广使用蜜柚专用肥，采用生物防控技术等标准化示范园建设。蜜柚管理房建设、机耕路、坡改梯、蓄水池、三级配药池等建设完备 |
| 5 | 五寨乡 | 智慧+生态蜜柚果园标准化建设 | 2000 | 800 | 62 | 548 | 68.50% | 10 | 施用稳果肥，继续植草覆盖，施用蜜柚定果肥，实施病虫害绿色防控技术，开始启动智慧果园建设工作，开始套袋进一步完善配套设施。 |
| 6 | 坂仔镇 | 天利植牧场琯溪蜜柚生态标准园建设 | 650 | 650 | 115 | 615 | 94.62% | 6 | 已建设完成900平方米的展厅四个，完成道路硬化面积4000平方米，投入15万铺设监控网络。 |
| 7 | 国强乡 | 国强乡乾岭村有机蜜柚产销创意产业园项目 | 1200 | 1000 | 100 | 470 | 47.00% | 16 | 完成智慧生态有机柚园的3公里道路等基础设施建设，完成柚园生草覆盖示范建设，完成部分物流园征地赔青。 |
| 8 | 安厚镇 | 御龙山生态农业旅游休闲观光园 | 3000 | 1000 | 160 | 610 | 61.00% | 14 | 完成整体规划,土地平整及部分道路硬化，150亩桑葚种植基地土地平整完成,建设引水管网。 |
| 9 | 大溪镇 | 大溪镇威豪生态农业建设项目 | 4500 | 615 | 100 | 1200 | 195.12% | 2 | 游客中心楼建设完成、道路硬化完成、游泳池建设完成、千亩油茶园水土流失建设中、3座凉亭建好、木屋旅馆。 |
| 10 | 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷 | 100000 | 5700 | 4980 | 14066 | 246.77% | 1 | 已完成高峰生态谷一期工程的水利及土石方工程、箱变空间办公区、旅游公厕、茶海大道人工湖、步道、紫藤花架景观工程、蚂蚁雕塑区、伴手礼店、茶餐厅，观光电瓶车已投入使用；箱变空间宿营区、抽水泵项目已进入扫尾阶段；完成735亩铁丝网护栏的安装；空中玻璃走廊完成桩基础建设，天泉道景观工程完成主体景观，配套设施正在建设中；游客接待中心已完成地基部分；旧公路站（住宿区）正在装修；完成箱变办公区周边绿化、石板铺设、300米道路硬化等配套设施；完成景区内园林景观绿化，综合商务房已完成设计勘探。 |
| 11 |  | 蜜柚互联网+自动化加工项目 | 5000 | 1814 | 160 | 1063 | 58.60% | 15 | 土地征地完成，围墙搭建完成。中英文官网基本完成，“柚海智谷-众创空间”基本完成建设，组织入驻企业注册报名参加“中国创新创业大赛” |
| 12 |  | 蜜柚土壤改良标准化示范园建设项目 | 500 | 500 | 30 | 370 | 74.00% | 8 | 完成草种播种，标准园管理完成65%，实施果园留草，土壤取样检测完成，施用有机肥、蜜柚专用肥。 |
| 13 | 芦溪镇 | 沃橘生态标准园建设 | 800 | 610 | 51 | 373 | 61.15% | 13 | 土地平整、沃橘等果树栽种完成，管道、排水等设施加紧建设 |
| 14 | 崎岭乡 | 内山农家茶园标准化建设与互联网+ | 530 | 530 | 77 | 505 | 95.28% | 5 | 新种植茶园100亩，已完成2公里道路硬化、850平方米初制厂房，茶园内机耕道2公里硬化,实施绿色防控技术300亩,春茶生产300亩，每亩150斤，产值约3150000元。 |
| 15 | 九峰镇 | 印象半径休闲观光园 | 340 | 340 | 250 | 445 | 130.88% | 3 | 全部完成游客服务综合楼总面积3000平方米建设，内设餐厅、舞台、住宿、KTV及休闲吧，生态林区完成小木屋2栋，人工造浪池已完成征地去青。 |
| 16 | 长乐乡 | 滨河农业休闲观光带 | 2400 | 1200 | 120 | 890 | 74.17% | 7 | 1，荷鳅塘观光区、百香果观光区；提升美国红桃观光园、印度辣木休闲观光园及巴戟天林下经济观光园已经建设完成。2、滨河休闲步道正在施工中。3、停车场、旅游公厕、休闲公园等红色旅游公共设施正在规划。 |
| 17 | 秀峰乡 | “莲花岛”生态特色农业休闲观光项目 | 230 | 150 | 10 | 40 | 26.67% | 17 | 流转抛荒土地25亩，整理山地, 开始路基建设 |

注：排名暂时按时序进度，年终将进行综合考评排名。                    （以上数据由平和县农业局汇总提供）