附件1

2017年 1-7月份平和县产业扶贫发展项目进度表

| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 项目投资规模 （万元） |  | 项目进展情况 |  |  | 带动贫困村、贫困户 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 计划 投资 | 当月完成投资 （万元） | 累计完 成投资 （万元） | 时序进度% | 村数 | 村均增收（元） | 户数 | 人数 | 人均增收（元） | 合计增收（元） |
| 1 | 长乐乡 | 平和县长乐乡休闲农业观光产业带项目(新建) | 10000 | 2000 | 50 | 1856 | 92.8% | 6 | 50000 | 41 | 189 | 750 | 441750 |
| 2 | 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷 | 100000 | 30000 | 4980 | 28545 | 95.2% | 2 | 90000 | 25 | 76 | 3000 | 228000 |
| 3 | 芦溪镇 | 福建绳武楼旅游开发（扩建） | 50000 | 3000 | 230 | 2110 | 70.3% | 1 | 15600 | 16 | 39 | 400/月 | 93600 |
| 4 | 南胜镇 | 桑椹产业种植基地 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100.0% | 2 | 50000 | 15 | 49 | 600 | 100000 |
| 5 | 大溪镇 | 大溪镇江寨村百香果示范基地项目（扩建） | 70 | 25 | 7 | 25 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 35 | 114 | 4000 |
|  |  | 大溪镇廖安村百香果示范基地项目（新建） | 100 | 85 | 5 | 85 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 31 | 258 | 8000 |
|  |  | 大溪镇7个养殖基地产业项目（改建） | 150 | 35 | 17 | 35 | 100.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 国强乡 | 国强乡泮池有机肥带动贫困户脱贫项目（扩建） | 2000 | 900 | 100 | 900 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 30 | 250 | 7500 |
| 7 | 山格镇 | 蜜柚大棚（新建） | 100 | 100 | 35 | 40 | 40.0% | 1 | 50000 | 40 | 50 | 5000 | 250000 |
| 8 | 崎岭乡 | 努比亚黑山羊养殖基地（新建） | 200 | 200 | 0 | 200 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 5 | 3500 | 22750 |
| 9 | 五寨乡 | 平和县克拉克果蔬专业合作社产业扶贫基地(新建） | 50 | 50 | 3.7 | 50.2 | 100.4% | 0 | 0 | 15 | 15 | 3000 | 45000 |
| 10 | 文峰镇 | 果蔬专业合作社（扩建） | 800 | 180 | 10 | 160 | 88.9% | 1 | 5000 | 5 | 16 | 300 | 4800 |
| 11 | 坂仔镇 | 蜜柚包装机械自动化生产制造（扩建） | 200 | 80 | 36 | 92.5 | 115.6% | 0 | 0 | 10 | 18 | 处于生产阶段 | 处于生产阶段 |
| 12 | 九峰镇 | 九峰茶叶有限公司茶叶深加工（扩建） | 20 | 20 | 22.8 | 30 | 150.0% | 1 | 0 | 10 | 21 | 1428 | 30000 |
|  |  | 福建海山茶叶有限公司综合开发建设（扩建） | 10 | 10 | 20.9 | 25 | 250.0% | 1 | 2125 | 15 | 21 | 380 | 7980 |
| 13 | 秀峰乡 | “莲花岛”生态特色农业休闲观光项目（新建） | 150 | 80 | 65.7 | 80 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 8 | 1250 | 10000 |
| 14 | 安厚镇 | 立体种养 | 70 | 20 | 10 | 30 | 150.0% | 2 | 27500 | 10 | 27 | 1000 | 30200 |
| 15 | 小溪镇 | 一是通过小额信贷进行入股，每个月获得分红； 二是吸纳贫困户到公司务工获得工资收入（扩建） | 120 | 30 | 10 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 25 | 200/月 | 30000 |
| 注：该表排名以“2017年计划投资数”+“2017年累计完成投资占比”+“带动贫困村、户”三大方面情况综合计分，其中大溪镇有三个项目参赛，九峰镇有两个项目参赛，得分为全部项目的综合得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |