附件2

2017年1-7月平和县造福工程扶贫搬迁建设情况进度表

| 排名 | 乡镇 | 任务数 |  |  | 已落实 |  |  |  |  |  |  | 已动工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人 | 其中：国定标准 | 其中：省定标准 | 户 | 人 | 落实率 | 其中： |  |  |  |  |  | 已建一层 |  |  |  |  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国定对象 |  | 省定对象 |  | 户数 | 动工率 | 户 | 人 | 国定对象 |  | 省定对象 |  | 户 |  | 国定对象 |  | 省定对象 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 |  |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户数 | 竣工率 | 户 | 人 | 户 | 人 |
| 1 | 安厚镇 | 130 | 50 | 0 | 86 | 280 | 215.4% | 41 | 151 | 8 | 31 | 71 | 82.6% | 28 | 93 | 14 | 42 | 4 | 15 | 10 | 11.6% | 4 | 10 | 2 | 5 |
| 2 | 崎岭乡 | 96 | 0 | 0 | 47 | 167 | 174.0% | 24 | 91 | 3 | 14 | 42 | 89.4% | 18 | 68 | 10 | 44 | 2 | 5 | 10 | 21.3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 霞寨镇 | 254 | 81 | 78 | 141 | 363 | 142.9% | 23 | 76 | 18 | 52 | 94 | 66.7% | 34 | 82 | 8 | 25 | 6 | 17 | 20 | 15.7% | 5 | 12 | 6 | 17 |
| 4 | 南胜镇 | 114 | 75 | 1 | 48 | 138 | 121.1% | 24 | 74 | 8 | 25 | 48 | 100.0% | 38 | 108 | 18 | 55 | 8 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大溪镇 | 58 | 0 | 20 | 19 | 68 | 117.2% | 0 | 0 | 16 | 56 | 19 | 100.0% | 14 | 52 | 0 | 0 | 11 | 40 | 12 | 63.2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 五寨乡 | 85 | 0 | 0 | 33 | 85 | 100.0% | 9 | 30 | 14 | 41 | 29 | 87.9% | 13 | 45 | 7 | 26 | 6 | 19 | 12 | 47.0% | 7 | 26 | 5 | 14 |
| 7 | 坂仔镇 | 131 | 7 | 10 | 53 | 131 | 100.0% | 3 | 7 | 4 | 10 | 53 | 100.0% | 33 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 47.2% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 长乐乡 | 195 | 0 | 90 | 42 | 182 | 93.3% | 1 | 6 | 8 | 31 | 36 | 86% | 21 | 93 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 九峰镇 | 503 | 30 | 88 | 89 | 348 | 69.2% | 1 | 6 | 10 | 39 | 79 | 88.8% | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 芦溪镇 | 155 | 13 | 27 | 24 | 87 | 56.1% | 18 | 61 | 2 | 8 | 24 | 100.0% | 8 | 24 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小溪镇 | 59 | 0 | 20 | 9 | 33 | 55.9% | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 88.9% | 6 | 25 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 55.6% | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 12 | 秀峰乡 | 168 | 0 | 75 | 17 | 69 | 41.1% | 1 | 3 | 9 | 27 | 7 | 41.2% | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17.6% | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 文峰镇 | 135 | 6 | 0 | 10 | 26 | 19.3% | 1 | 2 | 9 | 24 | 6 | 60.0% | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 山格镇 | 103 | 18 | 16 | 6 | 19 | 18.4% | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 国强乡 | 214 | 15 | 26 | 12 | 33 | 15.4% | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41.7% | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合 计 |  | 2400 | 295 | 451 | 636 | 2029 | 84.5% | 151 | 520 | 117 | 386 | 522 | 82.08% | 231 | 731 | 65 | 212 | 48 | 164 | 114 | 17.9% | 19 | 53 | 19 | 58 |
| 注：该表数据截至7月31日，排名以任务落实率为依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |