附件3

| 2017年1-7月平和县扶贫小额信贷项目进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 乡（镇） | 计划发放贷款 （万元） | 贫困户贷款户数（户） | 贫困户贷款金额 （万元） | 经营主体贷款个数（个） | 经营主体贷款金额（万元） | 带动贫困户户数（户） | 合计贷款金额（万元） | 任务完成 占比% |
| 1 | 五寨乡 | 104 | 42 | 174 | 3 | 30 | 6 | 204 | 196.2% |
| 2 | 国强乡 | 120 | 31 | 151 | 2 | 50 | 10 | 201 | 167.5% |
| 3 | 长乐乡 | 188 | 44 | 162 | 4 | 70 | 15 | 232 | 123.4% |
| 4 | 文峰镇 | 68 | 12 | 53 | 1 | 30 | 6 | 83 | 122.1% |
| 5 | 南胜镇 | 200 | 59 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 121.0% |
| 6 | 山格镇 | 92 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 103.3% |
| 7 | 霞寨镇 | 256 | 56 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 98.0% |
| 8 | 小溪镇 | 120 | 25 | 97 | 1 | 20 | 4 | 117 | 97.5% |
| 9 | 大溪镇 | 184 | 40 | 157 | 1 | 5 | 1 | 162 | 88.0% |
| 10 | 安厚镇 | 248 | 54 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 81.0% |
| 11 | 崎岭乡 | 232 | 37 | 155.7 | 2 | 30 | 6 | 185.7 | 80.0% |
| 12 | 芦溪镇 | 224 | 29 | 125 | 1 | 30 | 6 | 155 | 69.2% |
| 13 | 九峰镇 | 284 | 33 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 52.5% |
| 14 | 坂仔镇 | 28 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.4% |
| 15 | 秀峰乡 | 152 | 8 | 32 | 1 | 10 | 2 | 42 | 27.6% |
| 合计 |  | 2500 | 496 | 2057.7 | 16 | 275 | 56 | 2332.7 | 93.3% |
| 注：该表数据截至7月31日，排名以任务完成占比%为依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |