附件4

| 2017年1-7月 平和县扶贫长效机制创新项目进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 预计整合扶贫资金（万元） | 预计增加贫困村或贫困户收入（万元） | 项目进度 |  |  | 带动贫困村、户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 当月整合资金 (万元) | 累计整合资金 (万元) | 累计整合资金占比% | 村数 | 村均 增收（元） | 户数 | 人数 | 人均 增收 （元） | 合计 增收 （元） |
| 1 | 南胜镇 | 物流仓库建设，转租收益 | 10 | 9 | 0 | 15 | 150.0% | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
|  |  | 入股“乡村游”项目 | 60 | 1.5/个村 | 0 | 60 | 100.0% | 6 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |
| 1 | 崎岭乡 | 光伏发电 | 150 | 4.5万元/村 | 0 | 150 | 100.0% | 6 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 国强乡 | 白叶大棚出租项目 | 100 | 8 | 10 | 100 | 100.0% | 1 | 55000 | 9 | 21 | 250 | 4250 |
| 1 | 大溪镇 | 大溪镇下村村咖啡园种植项目 | 30 | 6.2 | 13 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 30 | 250 | 7500 |
|  |  | 大溪镇大松“红美人”种植项目 | 30 | 8 | 10 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 40 | 260 | 10400 |
| 1 | 秀峰乡 | 三联村生态种养项目 | 60 | 10 | 18.8 | 60 | 100.0% | 1 | 8500 | 8 | 10 | 600 | 6000 |
| 1 | 五寨乡 | 果蔬专业产业扶贫基地 | 30 | 3 | 2 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 7 | 3000 | 21000 |
| 2 | 坂仔镇 | 坂仔镇自来水改造工程 | 100 | 12 | 26.5 | 98 | 98.0% | 1 | 8000 | 5 | 14 | 1300 | 18200 |
| 3 | 长乐乡 | 产业扶贫闭环模式 | 360 | 45 | 10 | 320 | 88.9% | 2 | 60000 | 22 | 88 | 1250 | 230000 |
| 4 | 山格镇 | 山格镇现代特色休闲农业 | 500 | 30 | 237 | 403 | 80.6% | 2 | 0 | 13 | 13 | 1200 | 15600 |
| 5 | 九峰镇 | 澄溪村农业观光旅游开发 | 60 | 10 | 40.6 | 46 | 76.7% | 1 | 0 | 10 | 23 | 3000 | 69000 |
| 6 | 安厚镇 | 御龙山生态农业观光园 | 100 | 25 | 35 | 75 | 75.0% | 1 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| 7 | 文峰镇 | 林下中草药材种植 | 40 | 4 | 6 | 26 | 65.0% | 0 | 0 | 3 | 5 | 500 | 2500 |
| 7 | 霞寨镇 | “柚见榜眼” 蜜柚观光园 | 100 | 10 | 5 | 65 | 65.0% | 1 | 30000 | 20 | 76 | 1000 | 76000 |
| 8 | 小溪镇 | 平和县西圃生态农业开发有限公司 | 100 | 10 | 10 | 60 | 60.0% | 1 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 9 | 芦溪镇 | 芦溪镇双峰村绳武楼加油站 | 120 | 40 | 10 | 36.1 | 30.1% | 2 | 10 | 62 | 203 | 850 | 172550 |
| 注：因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇、大溪镇都有两个项目参赛，其得分为全部项目的综合得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以上数据由县扶贫办提供）