附件

8月份平和县农路拼宽项目进度表

| 乡镇 | 项目名称 | 建设里程（Km) | 拼宽后宽度（m） | 项目总投资 (万元) | 当月完成投资 （万元） | 累计完成投资额（万元） | 时序进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文峰镇 | 南龙线（Y801） | 0.92 | 5 | 27 | 27 | 27 | 100.00% | 已完工 |
| 山格镇 | 山铜线（Y807） | 0.657 | 5 | 29 | 29 | 29 | 100.00% | 已完工 |
|  | 平水线（Y893） | 1.239 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 宝前线（Y805） | 2.839 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 山双线（Y804） | 3.66 | 6 | 99 | 10 | 10 | 10.10% |  |
|  | 合计 | 8.395 |  | 247 | 39 | 39 | 15.79% |  |
| 小溪镇 | 玉南线（Y809） | 3.165 | 5 | 210 | 5 | 55 | 26.19% |  |
| 坂仔镇 | 东峨线（Y830） | 5.02 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 宝西线（Y825） | 7.385 | 6 | 377 | 98 | 295 | 78.25% |  |
|  | 联民线（Y811） | 3.965 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 合计 | 11.35 |  | 717 | 98 | 295 | 41.14% |  |
| 南胜镇 | 南云线（Y816） | 0.828 | 5 | 20 | 15 | 20 | 100.00% | 已完工 |
|  | 前山线（Y819） | 1.355 | 6 | 38 | 2 | 28 | 73.68% |  |
|  | 南糠线（Y821） | 2.526 | 5 | 64 | 1 | 19 | 29.69% |  |
|  | 梨子线（Y831) | 4.438 | 5 | 30 | 2 | 28 | 93.33% |  |
|  | 合计 | 9.147 |  | 152 | 20 | 95 | 62.50% |  |
| 五寨乡 | 优候线（Y823） | 0.965 | 6 | 61 | 43 | 43 | 70.49% |  |
|  | 寨严线（Y891） | 1.194 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 新美线（Y824) | 1.393 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 杨优线（Y203） | 4.574 | 6 | 173 | 91 | 91 | 52.60% |  |
|  | 合计 | 8.126 |  | 437 | 134 | 134 | 30.66% |  |
| 国强乡 | 白山线（Y899） | 1.927 | 5 | 80 | 1 | 45 | 56.25% |  |
|  | 吉白线（Y832） | 5.329 | 5 | 155 | 9 | 155 | 100.00% | 已完工 |
|  | 吉白线（Y832）（桩号K0+000~K2+357.269） | 2.357 | 5 | 120 | 7 | 67 | 55.83% |  |
|  | 合计 | 9.613 |  | 355 | 17 | 267 | 75.21% |  |
| 安厚镇 | 前三线（Y843） | 0.622 | 6 | 15 | 6 | 6 | 40.00% |  |
|  | 安大线（Y896） | 1.228 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 大华线（Y844） | 0.831 | 5 | 28 | 28 | 28 | 100.00% | 已完工 |
|  | 莲塘线（Y845） | 1.438 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 白山线（Y899） | 0.772 | 6 | 25 | 13 | 20 | 80.00% |  |
|  | 双马线（Y846） | 1.311 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 合计 | 6.202 |  | 190 | 47 | 54 | 28.42% |  |
| 大溪镇 | 新峰线（Y849峰山村路段） | 0.991 | 7 | 59 | 31 | 31 | 52.54% |  |
|  | 山新线（Y847） | 1.373 | 5 | 50 | 8 | 28 | 56.00% |  |
|  | 庄大线（Y853） | 1.366 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 硕大线（C506） | 1 | 5 | 60 | 20 | 32 | 53.33% |  |
|  | 坪新线（C460） | 1.12 | 6 | 67 | 5 | 35 | 52.24% |  |
|  | 坪顶线（C457） | 0.547 | 6 | 30 | 5 | 25 | 83.33% |  |
|  | 新峰线（Y849新光村路段） | 3.066 | 5.5 | 224 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 廖赤线（Y851廖安村路段） | 2.132 | 6 | 96 | 20 | 20 | 20.83% |  |
|  | 廖赤线（Y851赤安村路段） | 2.864 | 6 | 149 | 30 | 30 | 20.13% |  |
|  | 石桶线（Y850） | 2.74 | 5.5 | 137 | 32 | 32 | 23.36% |  |
|  | 合计 | 17.199 |  | 932 | 151 | 233 | 25.00% |  |
| 霞寨镇 | 红三线（Y857） | 1.352 | 5 | 29 | 1 | 12 | 41.38% |  |
|  | 南霞线（C804） | 5.35 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 霞英线（C541） | 1.364 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 霞芹线（Y860） | 3.58 | 5 | 81 | 20 | 20 | 24.69% |  |
|  | 合计 | 11.646 |  | 295 | 21 | 32 | 10.85% |  |
| 芦溪镇 | 连城线（Y867） | 2 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 施工图重新修编 |
|  | 双华线（Y865） | 12 | 5 | 388 | 0 | 0 | 0.00% | 施工图重新修编 |
|  | 合计 | 14 |  | 452 | 0 | 0 | 0.00% |  |
| 崎岭乡 | 乡道岩际线（Y835） | 2.76 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 乡道际溪线（Y874） | 4.4 | 5 | 187 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 乡道福诗线（Y848） | 4.4 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 合计 | 11.56 |  | 351 | 0 | 0 | 0 |  |
| 九峰镇 | 乡道洋溪线（Y880） | 2.73 | 6 | 88 | 58 | 88 | 100.00% | 已完工 |
|  | 乡道东富线（Y879） | 2.1583 | 6 | 76 | 15 | 48 | 63.16% |  |
|  | 福南线（Y873）眉山村 | 3.706 | 6 | 115 | 67 | 115 | 100.00% | 已完工 |
|  | 福南线（Y873）福坑村 | 1.002 | 5 | 39 | 2 | 30 | 76.92% |  |
|  | 军溪线（Y878） | 1.652 | 5 | 62 | 14 | 62 | 100.00% | 已完工 |
|  | 陈彩线（Y876） | 0.733 | 6 | 91 | 19 | 91 | 100.00% | 已完工 |
|  | 合计 | 11.9813 |  | 471 | 175 | 434 | 92.14% |  |
| 长乐乡 | 联秀线（Y882） | 1.856 | 5 | 57 | 15 | 44 | 77.19% |  |
|  | 坪联线（Y881）（桩号K0+000~K1+852.291） | 1.852 | 5 | 57 | 4 | 41 | 71.93% |  |
|  | 坪联线（Y881）（桩号K8+304.240 ~K10+600） | 2.295 | 6 | 117 | 23 | 62 | 52.99% |  |
|  | 农桑寮（C765） | 1.651 | 5 | 50 | 13 | 47 | 94.00% |  |
|  | 合计 | 7.654 |  | 281 | 55 | 194 | 69.04% |  |
| 秀峰乡 | 坪联线（Y881） | 0.817 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 未开工 |
|  | 合福线（Y872） | 1.99 | 6 | 62 | 40 | 50 | 80.64% |  |
|  | 福诗线（Y848） | 5.727 | 5 | 187 | 17 | 32 | 17.11% |  |
|  | 合计 | 8.534 |  | 285 | 57 | 82 | 28.77% |  |

（以上数据由县交通局提供）