附件

1-8月公共配套项目竞赛进展情况表

| 总序 |  | 分序 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目内容及规模 | 新建或续建项目 | 总投资(万元) |  | 年计划完成投资 | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） | 2017年计划形象进度 |  |  | 目前形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路基础设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.城市道路与桥梁建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  | 高南至溪州白改黑道路工程 |  |  |  | 长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。 |  | 新建 | 4500 |  | 4500 | 1000 | 2630 | 86.67 | 完工 |  |  | 施工2.3公里 |  |
| 2 |  | 2 |  |  | 迎宾路道路改造工程 |  |  |  | 全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。 |  | 新建 | 26000 |  | 12000 | 1500 | 4000 | 67.50 | 完成50% |  |  | 施工2.0公里 |  |
| 3 |  | 3 |  |  | 平和县城北区路网工程 |  |  |  | 北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程 |  | 新建 | 21400 |  | 2000 | 50 | 2100 | 70.00 | 完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路 |  |  | 施工1.0公里 |  |
| 4 |  | 4 |  |  | 东环路一期 |  |  |  | 长1520米，宽45米 |  | 新建 | 5000 |  | 5000 | 50 | 6480 | 52.60 | 完工 |  |  | 开工建设 |  |
| 5 |  | 5 |  |  | 平和县城正兴大道路面改造工程 |  |  |  | 长6363，道路红线宽度40米 |  | 新建 | 30000 |  | 5000 | 1000 | 3500 | 80.00 | 完成前期工作 |  |  | 正在进行前期工作 |  |
| 6 |  | 6 |  |  | 坑里路 |  |  |  | 坑里路长480米，横断面26米 |  | 新建 | 3000 |  | 3000 | 200 | 3630 | 70.00 | 完工 |  |  | 施工0.2公里 |  |
| 7 |  | 7 |  |  | 平和工业园区工业大道 |  |  |  | 建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里 |  | 新建 | 15000 |  | 10000 | 300 | 820 | 64.80 | 完成1.2公里及桥梁建设 |  |  | 完成0.5公里 |  |
| 8 |  | 8 |  |  | 平和县灵通风景区旅游配套设施 |  |  |  | 新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。 |  | 续建 | 12000 |  | 5000 | 100 | 820 | 70.00 | 完工 |  |  | 已完成2.2公里 |  |
| 9 |  | 9 |  |  | 平和县五寨至观音亭公路 |  |  |  | 三级公路，路线长5.2公里 |  | 新建 | 11000 |  | 5000 | 20 | 330 | 72.60 | 完成项目征地赔青及道路路基施工 |  |  | 已完成1.5公里 |  |
| 10 |  | 10 |  |  | 高东路道路工程 |  |  |  | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  | 续建 | 2000 |  | 1000 | 10 | 570 | 82.00 | 完工 |  |  | 已施工400米 |  |
| 11 |  | 11 |  |  | 文锦路道路工程 |  |  |  | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  | 续建 | 2000 |  | 1000 | 10 | 230 | 82.00 | 完工 |  |  | 已施工400米 |  |
| 12 |  | 12 |  |  | 新南大桥 |  |  |  | 长400米，宽35米， |  | 新建 | 8500 |  | 500 | 10 | 185 | 66.00 | 完成前期工作 |  |  | 正在进行前期工作 |  |
| 13 |  | 13 |  |  | 和平路延伸段道路 |  |  |  | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） |  | 新建 | 800 |  | 800 | 10 | 200 | 71.25 | 完工 |  |  | 已施工300米 |  |
| 14 |  | 14 |  |  | 平寨路口至洪濑口路灯工程 |  |  |  | 长约3公里 |  | 新建 | 500 |  | 500 | 50 | 2630 | 46.00 | 完工 |  |  | 正在进行前期工作 |  |
| 15 |  | 15 |  |  | 平和县灵通桥维修加固 |  |  |  | 桥长128米，宽6.4米 |  | 新建 | 300 |  | 300 | 10 | 4000 | 61.67 | 完工 |  |  | 正在审查施工图 |  |
| 16 |  | 16 |  |  | 银河路人行道（东风桥至南山桥 |  |  |  | 长度约560米，宽4.5米 |  | 新建 | 200 |  | 200 | 130 | 2100 | 100.00 | 完工 |  |  | 完工 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142200 |  | 55800 | 4450 | 38895 | 69.7 |  |  |  |  |  |
| 2.城市公共停车设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 17 |  |  | 县城公共停车场设施项目 |  |  |  | 新增停车位600个，占地50亩。 |  | 新建 | 2500 |  | 2500 | 100 | 1445 | 57.80 | 完工 |  |  | 完成350个 |  |
| 3.城市公共自行车配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 18 |  |  | 县城公共自行车项目 |  |  |  | 新增自行车100辆。 |  | 新建 | 300 |  | 300 | 10 | 300 | 100.00 | 完工 |  |  | 完工 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145000 |  | 58600 | 4560 | 40640 | 69.35 |  |  |  |  |  |
| 二、市政管线设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.城市雨水管道配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 1 |  |  | 县城雨水管网工程 |  |  |  | 新建雨水管道长10公里 |  | 新建 | 1500 |  | 1500 | 110 | 1510 | 100.67 | 完工 |  |  | 完工 |  |
| 2.城市污水管道配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 2 |  |  | 县城污水处理厂配套管网工程 |  |  |  | 新建污水管道长4公里 |  | 新建 | 900 |  | 900 | 0 | 980 | 108.89 | 完工 |  |  | 完工 |  |
| 21 |  | 3 |  |  | 县城第二污水厂配套管网工程 |  |  |  | 新建污水管道长6公里 |  | 新建 | 1300 |  | 1300 | 10 | 940 | 72.31 | 完工 |  |  | 建设5.5公里 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | 2200 | 10 | 1920 | 87.27 |  |  |  |  |  |
| 3.城市供水管道配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 4 |  |  | 县城供水管网工程 |  | 新建供水管道长8公里 |  |  | 新建 | 1600 |  | 1600 | 500 | 1625 | 101.56 |  | 完工 |  |  | 完工 |
| 4.城市燃气管道配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 5 |  |  | 黄井至县城中压燃气管道 |  | 埋设市政中压燃气管道8公里 |  |  | 续建 | 8500 |  | 3500 | 50 | 2750 | 78.57 |  | 完工 |  |  | 已完成7.5公里 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13800 |  | 8800 | 450 | 7135 | 81.08 |  |  |  |  |  |
| 三、环境基础设施配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.城乡污水处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 1 |  |  | 平和县污水处理厂二期扩建 |  | 日处理能力2万吨扩建至4万吨 |  |  | 续建 | 7000 |  | 5000 | 100 | 2950 | 59.00 |  | 完工 |  |  | 正在进行施工图审查 |
| 25 |  |  | 2 |  |  | 崎岭乡污水处理设施 |  | 污水处理设施1座，管道3公里 |  |  | 新建 | 3000 |  | 2500 | 350 | 2160 | 86.40 |  | 竣工投产 |  |  | 正在进行场地三通一平 |
| 26 |  |  | 3 |  |  | 长乐乡污水处理设施 |  | 污水处理设施1座，铺设污水管道3公里 |  |  | 新建 | 3000 |  | 3000 | 320 | 2120 | 70.67 |  | 竣工投产 |  |  | 正在进行场地三通一平 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  | 10500 | 860 | 770 | 68.86 |  |  |  |  |  |
| 2.城乡供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 4 |  |  | 平和县自来水改造工程 |  | 设计日供水4万吨，配套管网57.6Km |  |  | 新建 | 14000 |  | 6768 | 200 | 7830 | 116% |  | 完成前期工作 |  |  | 完工 |
| 28 |  |  | 5 |  |  | 平和县城第二水源工程 |  | 纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨 |  |  | 续建 | 40000 |  | 1000 | 10 | 410 | 41.00 |  | 完成项目可研报告等前期工作 |  |  | 正在对接市第二水源 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54000 |  | 7768 | 210 | 8240 | 106.08 |  |  |  |  |  |
| 3.城乡生活垃圾处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 6 |  |  | 高南垃圾转运站 |  | 总用地面积3501.4平方米 |  |  | 新建 | 600 |  | 600 | 50 | 230 | 38.33 |  | 完工 |  |  | 正在进行设计 |
| 4.城市黑臭水体治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 7 |  |  | 县城黑臭水体整治工程 |  | 整治县城北环路、阳明路内涝点整治 |  |  | 新建 | 400 |  | 400 | 0 | 650 | 162.50 |  | 完工 |  |  | 完工 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68000 |  | 19268 | 2040 | 15320 | 79.51 |  |  |  |  |  |
| 四、园林绿化提升配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.绿道网建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 |  |  | 河滨南路绿道 |  |  | 建设绿道1公里 |  |  |  | 新建 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 100.00 |  | 完成1公里绿道 | 完工 |  |  |
| 32 | 2 |  |  | 迎宾大道绿道 |  |  | 建设绿道10公里 |  |  |  | 新建 |  | 1500 | 1500 | 100 | 550 | 36.67 |  | 完成5公里绿道 | 完成3.5公里 |  |  |
| 33 | 3 |  |  | 西环路绿道 |  |  | 建设绿道2公里 |  |  |  | 新建 |  | 1000 | 1000 | 350 | 1030 | 103.00 |  | 完成2公里绿道建设 | 完工 |  |  |
| 34 | 4 |  |  | 正兴大道绿道 |  |  | 建设绿道3公里 |  |  |  | 新建 |  | 1500 | 1500 | 400 | 1510 | 100.67 |  | 完成3公里绿道建设 | 完工 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600 | 4600 | 850 | 3690 | 80.22 |  |  |  |  |  |
| 2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5 |  |  | 江滨公园景观工程 |  |  | 新建城市公园7公顷 |  |  |  | 续建 |  | 4000 | 2500 | 0 | 2600 | 104.00 |  | 完工 | 完工 |  |  |
| 36 | 6 |  |  | 驯水湿地公园 |  |  | 占地约900亩 |  |  |  | 新建 |  | 12280 | 4000 | 100 | 2200 | 55.00 |  | 完成前期工作 | 完成方案评审 |  |  |
| 37 | 7 |  |  | 江滨公园片林 |  |  | 新增城市片林15亩 |  |  |  | 续建 |  | 5000 | 2000 | 0 | 2000 | 100.00 |  | 完工 | 完工 |  |  |
| 38 | 8 |  |  | 安厚公园片林 |  |  | 新增片林3.7公顷 |  |  |  | 续建 |  | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 100.00 |  | 完工 | 完工 |  |  |
| 39 | 9 |  |  | 西环路绿化提升改造 |  |  | 绿化总长8.5公里，面积1.7万平方米 |  |  |  | 新建 |  | 80 | 80 | 10 | 55 | 68.75 |  | 完工 | 已完成5公里,1万平方米 |  |  |
| 40 | 10 |  |  | 县城区绿化补充及整治 |  |  | 补植面积2800平方米，补植行道树250棵 |  |  |  | 新建 |  | 40 | 40 | 10 | 40 | 100.00 |  | 完工 | 完工 |  |  |
| 41 | 11 |  |  | 公园绿地改造提升 |  |  | 对县城既有公园绿地退化裸露情况进行改造提升，提升面积约5000平方米 |  |  |  | 新建 |  | 50 | 50 | 12 | 52 | 104.00 |  | 完工 | 完工 |  |  |
| 42 | 12 |  |  | 天河路公园 |  |  | 占地约43650平方米 |  |  |  | 新建 |  | 5000 | 1500 | 50 | 900 | 60.00 |  | 完成30% | 正在进行前期工作 |  |  |
| 43 | 13 |  |  | 阳明公园花海 |  |  | 占地12公顷，建设阳明公园花海 |  |  |  | 新建 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 100.00 |  | 完工 | 完工 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30050 | 12770 | 182 | 10447 | 81.81 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34650 | 17370 | 1032 | 14137 | 81.39 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261450 | 104038 | 7292 | 78932 | 75.87 |  |  |  |  |  |

（以上数据由县建设局提供）