附件

1-8月平和县特色小镇竞赛项目进展情况

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 8月完 成投资 （万元） | 今年累计完成投资 （万元） | 时序进度 （%） | 需要有关单位、乡镇 或县里协调解决的问题 | 下一步举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 698000 | 200500 | 24126 | 184428 | 91.98 |  |  |
| 1 | 平和坂仔镇 林语堂文化小镇 | 建设实施文博园南岸土地综合开发、闲适大道、天地文泉公园等19个项目 | 238000 | 68000 | 6809 | 60454 | 88.90 | 项目民间投资少，导致市政配套设施建设资金缺口大。 | 一是积极向上争取相关项目补助资金；二是加大捆绑招商引资力度；三是因势利导促使开发商加大投资。 |
| 2 | 平和大溪镇 威士忌风情小镇 | 建设实施大芹陆宜威士忌酒业开发项目、大芹山旅游综合开发项目、大溪镇威豪生态农庄建设项目等3个项目 | 240000 | 64500 | 12120 | 58260 | 90.33 | 大溪威士忌小镇的酒业开发项目林地已报批，正在挂牌公告期，业主设计方案还未出，无法进行图审。 | 威士忌酒厂建设用地于9月27日开标，将沟通并督促业主加快威士忌酒厂平面图设计以及酒厂施工图设计。 |
| 3 | 平和霞寨镇 蜜柚特色小镇 | 建设实施高峰生态谷、榜眼府文化区、中润蜜柚观光园等5个项目 | 220000 | 68000 | 5233 | 65714 | 96.64 | 中润蜜柚观光园项目建设用地调整需国土部门跟踪落实。 | 督促各建设单位加快施工进度，确保完成第二季度建设任务。 |

（以上数据由县发改局提供）