附件1

2017年1-8月平和县产业扶贫发展项目进度表

| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 项目投资规模 （万元） |  | 项目进展情况 |  |  |  |  | 带动贫困村、贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 2017年计划投资 | 开工时间 | 竣工时间 | 当月完 成投资（万元） | 2017年累计完 成投资 （万元） | 2017年累计完 成投资 占比% | 村数 | 村均 增收（元） |  | 户数 | 人数 | 人均 增收（元） | 合计 增收（元） |  |
| 1 | 长乐乡 | 平和县长乐乡休闲农业观光产业带项目(新建) | 10000 | 2000 | 2016.06 |  | 47.2 | 2000 | 100.0% | 6 | 50000 |  | 70 | 260 | 1200 | 612000 |  |
| 2 | 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷 | 100000 | 30000 | 2016.03 | 2018.12 | 4980 | 28545 | 95.2% | 2 | 90000 |  | 25 | 76 | 3000 | 228000 |  |
| 3 | 国强乡 | 国强乡泮池有机肥带动贫困户脱贫项目（扩建） | 2000 | 900 | 2016.6 | 2017.12 | 50 | 1300 | 144.4% | 3 | 35000 |  | 45 | 136 | 400 | 54400 |  |
| 4 | 芦溪镇 | 福建绳武楼旅游开发（扩建） | 50000 | 3000 | 2012.02 | 2018.01 | 150 | 2390 | 79.7% | 1 | 15600 |  | 16 | 39 | 400/月 | 93600 |  |
| 5 | 南胜镇 | 桑椹产业种植基地 | 100 | 100 | 2017.2 | 2017.12 | 30 | 100 | 100.0% | 2 | 50000 |  | 15 | 49 | 600 | 100000 |  |
| 6 | 大溪镇 | 大溪镇江寨村百香果示范基地项目（扩建） | 70 | 25 | 2017.01 | 2017.12 | 7 | 25 | 100.0% | 0 | 0 | 10 |  | 35 | 114 | 4000 |  |
|  |  | 大溪镇廖安村百香果示范基地项目（新建） | 100 | 85 | 2017.01 | 2017.12 | 5 | 85 | 100.0% | 0 | 0 | 10 |  | 31 | 258 | 8000 |  |
|  |  | 大溪镇7个养殖基地产业项目（改建） | 150 | 35 | 2017.01 | 2017.12 | 17 | 35 | 100.0% | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 山格镇 | 蜜柚大棚（新建） | 100 | 100 | 2017.04 | 2017.09 | 20 | 60 | 60.0% | 1 | 50000 | 40 |  | 50 | 5000 |  | 250000 |
| 8 | 崎岭乡 | 努比亚黑山羊养殖基地（新建） | 200 | 200 | 2017.01 | 2017.06 | 0 | 200 | 100.0% | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 3500 |  | 22750 |
| 9 | 坂仔镇 | 蜜柚包装机械自动化生产制造（扩建） | 200 | 80 | 2017.02 | 2017.12 | 37 | 133.5 | 166.9% | 1 | 30000 | 15 |  | 23 | 1800 |  | 71400 |
| 10 | 文峰镇 | 果蔬专业合作社（扩建） | 800 | 180 | 2017.02 | 2017.07 | 20 | 180 | 100.0% | 1 | 5000 | 5 |  | 16 | 300 |  | 4800 |
| 11 | 安厚镇 | 立体种养 | 70 | 20 | 2017.03 | 2017.05 | 50 | 80 | 400.0% | 2 | 27500 | 10 |  | 27 | 500 |  | 13500 |
| 12 | 九峰镇 | 九峰茶叶有限公司茶叶深加工（扩建） | 20 | 20 | 2017.01 | 2017.12 | 22.8 | 30 | 150.0% | 1 | 0 | 10 |  | 21 | 1572 |  | 33000 |
|  |  | 福建海山茶叶有限公司综合开发建设（扩建） | 10 | 10 | 2017.01 | 2017.12 | 20.9 | 25 | 250.0% | 1 | 8000 | 15 |  | 21 | 1048 |  | 30008 |
| 13 | 五寨乡 | 平和县克拉克果蔬专业合作社产业扶贫基地(新建） | 50 | 50 | 2017.03.20 |  | 3 | 53.2 | 106.4% | 0 | 0 | 16 |  | 16 | 3000 |  | 48000 |
| 14 | 秀峰乡 | “莲花岛”生态特色农业休闲观光项目（新建） | 150 | 80 | 2017.02 |  | 41 | 122 | 152.5% | 1 | 0 | 10 |  | 29 | 1000 |  | 29000 |
| 15 | 小溪镇 | 一是通过小额信贷进行入股，每个月获得分红； 二是吸纳贫困户到公司务工获得工资收入（扩建） | 120 | 30 | 2016.7 | 2017.12 | 10 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 8 |  | 25 | 200/月 |  | 40000 |
| 注：该表排名以“2017年计划投资数”+“2017年累计完成投资占比”+“带动贫困村、户”三大方面情况综合计分，其中大溪镇有三个项目参赛，九峰镇有两个项目参赛，得分为全部项目的综合得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |