附件3

2017年1-8月平和县扶贫长效机制创新项目进度表

| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 预计整合扶贫资金 （万元） | 预计增加贫困村或贫困户收入（万元） | 项目进度 |  |  |  | 带动贫困村、户 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 当月整合资金 (万元) | 累计整合资金 (万元) | 累计整合资金占比% | 进展情况 | 村数 | 村均 增收（元） | 户数 | 人数 | 人均 增收（元） | 合计 增收（元） |
| 1 | 坂仔镇 | 坂仔镇自来水改造工程 | 100 | 12 | 36 | 136 | 136.0% | 管线改造8.65公里,惠及1200户 | 1 | 45000 | 7 | 19 | 2580 | 94020 |
| 1 | 国强乡 | 白叶大棚出租项目 | 100 | 8 | 10 | 125 | 125.0% | 目前，1500平米钢结构大棚已全部建设完工，并完成招标工作，以每年55000元的价格出租，出租费用于村财收入，同时带动全村每户贫困户获得产业分红3000元/年。 | 2 | 55000 | 29 | 84 | 500 | 42000 |
| 1 | 南胜镇 | 物流仓库建设，转租收益 | 10 | 9 | 0 | 15 | 150.0% | 已完工 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
|  |  | 入股“乡村游”项目 | 60 | 1.5/个村 | 0 | 60 | 100.0% | 已开工 | 6 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |
| 1 | 五寨乡 | 果蔬专业产业扶贫基地 | 30 | 3 | 1.1 | 31.1 | 103.7% | 种植桑葚20亩，毛豆20亩 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3000 | 21000 |
| 1 | 崎岭乡 | 光伏发电 | 150 | 4.5万元/村 | 0 | 150 | 100.0% | 桂竹村、南湖村、溪头村、彭溪村、合溪村、时坡村等6个村已全部并网发电投产，已与县供电公司签订并网供电协议。 | 6 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大溪镇 | 大溪镇下村村咖啡园种植项目 | 30 | 6.2 | 13 | 30 | 100.0% | 已完成征地、平整、种植70亩 | 0 | 0 | 10 | 30 | 250 | 7500 |
|  |  | 大溪镇大松“红美人”种植项目 | 30 | 8 | 10 | 30 | 100.0% | 已完成租地、平整、种植80亩 | 0 | 0 | 15 | 40 | 260 | 10400 |
| 1 | 秀峰乡 | 三联村生态种养项目 | 60 | 10 | 18.8 | 60 | 100.0% | 一、林下生态蛋鸡养殖基地。由村集体和21户贫困户共同出资，各占50%的股份，于2016年10月建设完成标准化蛋鸡养殖基地。蛋鸡效益不太明显，目前正在探索转型。二、红莲子种植示范基地。由村集体从贫困户手中流转抛荒土地25亩，种植经济效益高的红莲子，2016年红莲子供不应求，2017年已整理完山地，红莲子已开花。 | 1 | 8500 | 8 | 10 | 600 | 6000 |
| 1 | 九峰镇 | 澄溪村农业观光旅游开发 | 60 | 10 | 54.6 | 60 | 100.0% | 已完成征地赔青，完成百香果种植基地土地平整20.5亩，种植百香果2000棵，搭建竹架20亩。 | 1 | 0 | 10 | 23 | 3000 | 69000 |
| 1 | 长乐乡 | 产业扶贫闭环模式 | 360 | 45 | 21.4 | 360 | 100.0% | 目前农家基地二期牛棚标准化建设已经完成，两期牛棚面积共计800平方米，现存栏60头；秀山基地一期牛棚已经完成，存栏30头；乐北基地完成土地平整3000平方米，完成棚架搭建,近日可完工。 | 3 | 60000 | 30 | 115 | 2350 | 450250 |
| 1 | 霞寨镇 | “柚见榜眼”蜜柚观光园 | 100 | 10 | 25 | 100 | 100.0% | 完成三通一平，园区内征迁，景点道路连接、路基平整，景观亭建设，观景台基础建设，鹅卵石道路基础建设，卫生间框架建设。 | 1 | 30000 | 20 | 76 | 1000 | 76000 |
| 1 | 安厚镇 | 御龙山生态农业观光园 | 100 | 25 | 20 | 100 | 100.0% | 园区道路建设完成，桑葚种植区基础设施建设完成，桑葚种植区环形图完成。 | 1 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 |
| 2 | 山格镇 | 山格镇现代特色休闲农业 | 500 | 30 | 20 | 423 | 84.6% | 已经完工的有： 道路路平、入口广告牌、入口处凉亭、流转土地17亩，绿色通道两边百香果苗种植；正在完善中的有：绿化方面绿色通道栅栏400米、蔬菜大棚搭建、水泥路施工、建灌溉水池 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1500 | 19500 |
| 3 | 文峰镇 | 林下中草药材种植 | 40 | 4 | 8 | 34 | 85.0% | 扩大种植规模，增加药材品种，完成水管铺设。 | 0 | 0 | 3 | 5 | 500 | 2500 |
|  |  | 金线莲林下种植基地 | 30 | 3 | 10 | 10 | 33.3% | 金线莲、铁皮石斛等稀贵中药材的科研组培种苗，发展林下种植金线莲和铁皮石斛 | 0 | 0 | 4 | 4 | 800 | 3200 |
| 4 | 小溪镇 | 平和县西圃生态农业开发有限公司 | 100 | 10 | 10 | 60 | 60.0% | 完成选址，正在征地中 | 1 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 5 | 芦溪镇 | 芦溪镇双峰村绳武楼加油站 | 120 | 40 | 10 | 51.1 | 42.6% | 开始加油站主体建设 | 2 | 100000 | 62 | 203 | 850 | 172550 |
| 注：因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇、大溪镇都有两个项目参赛，其得分为全部项目的综合得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |