附件1

中小学幼儿园建设进度表

| 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 建设年限 | 项目总投资 (万元) | 2017年计划投资 (万元) | 目标任务 | 进展情况 |  |  |  |  | 完成投资 | 本月占规划资金投入的% | 上月占规划资金投入的% | 本次进展率% | 进展 位次 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目数合计(个) | 前期工作(个) | 基础动工(个) | 主体在建封项装修(个) | 竣工(个) |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2940 | 1764 |  | 7 | 0 |  | 7 |  | 2128 | 120.63 | 110.49 | 10.14 |  |
| 安厚农场小学 | 教学综合楼550平方米 | 2017年 | 110 | 66 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 81 | 122.73 | 109.09 | 13.64 | 3 |
| 莲塘小学 | 教学综合楼1200平方米 | 2017年 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 159 | 110.42 | 97.92 | 12.5 | 4 |
| 山口小学 | 教学综合楼1200平方米 | 2017年 | 240 | 144 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 156 | 108.33 | 96.53 | 11.8 | 5 |
| 平和第二中学 | 学生宿舍楼2450平方米 | 2017年 | 490 | 294 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 298 | 101.36 | 86.05 | 15.31 | 2 |
| 下村小学 | 教学楼2000平方米 | 2017年 | 400 | 240 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 372 | 155 | 139.58 | 15.42 | 1 |
| 秀峰中心幼儿园 | 园舍建设1000平方米 | 2017年 | 300 | 180 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 221 | 122.78 | 115 | 7.78 | 6 |
| 后时幼儿园 | 园舍建设3200平方米 | 2017年 | 960 | 576 | 主体封顶 | 1 |  |  | 1 |  | 841 | 146 | 139.23 | 6.77 | 7 |

（以上数据由县教育局提供）